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2026 metai


JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2026–2028 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kaip institucijos misija – sukurti Joniškio rajono gyventojams patrauklesnį rajoną, teikiant kokybiškas, poreikius ir interesus užtikrinančias viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas.

Savivaldybės 2026–2028 metų strateginis veiklos planas skirtas įgyvendinti Savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą (SSPP). Vadovaujantis minėtame SSPP atlikta analize ir nuostatomis, suformuluota rajono plėtros vizija ir prioritetais, SSPP numatyti svarbiausi Savivaldybės veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai, suplanuotos juos įgyvendinsiančios priemonės, siekiami rezultatai ir kiti rodikliai.


Veiklos prioritetai 2026–2028 metų laikotarpiui:

1. Ugdymo prieinamumo didinimas ir infrastruktūros atnaujinimas, sudarant sąlygas visos dienos mokyklos veiklų įgyvendinimui.
2. Sveikatos priežiūros įstaigų bazės stiprinimas, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas ir socialinių paslaugų spektro plėtra.
3. Kelių ir gatvių bei viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros gerinimas, inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų tvarkymo, apšvietimo) plėtra.

4. Turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūros plėtra, kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui.

Įgyvendinant išsikeltus prioritetus, dalyvauja Savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos. 


II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Savivaldybės plėtra planuojama atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-12 patvirtintą 2021–2027 metų SSPP, kuriame, įvertinus Savivaldybės strateginę būklę ir atskirų sektorių plėtros galimybes, nacionalinio ir regioninio lygmens strateginio planavimo dokumentų įtaką Savivaldybės raidai ir ateities tendencijas, išskirti svarbiausi plėtros prioritetai, Savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai. 


Projektas





21

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai
	SSPP tikslai ir uždaviniai
	Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)
	Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) 
	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės
	Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)
	Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)

	
	
	
	2026 metai
	2027 metai
	2028 metai
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1 tikslas Besimokančios visuomenės ugdymas
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1 uždavinys Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas, diegti inovacijas
	1.1.-2 Atnaujintų švietimo įstaigų / edukacinių aplinkų skaičius Joniškio rajone (vnt. per laikotarpį)
	0
	2
	6
	
	2 (2021–2023)
	Ne mažiau kaip 3 objektai per laikotarpį

	1.1.2 uždavinys Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą rajone
	1.1.-1 Mokinių, dalyvavusių Joniškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo veikloje, dalis nuo bendro vaikų (6–17 metų) skaičiaus (proc.)
	91,1 
(2019)

	98,5
	98,7
	99,0
	97,8 (2025)
	98 (2027)


	1.2 tikslas Išvystyta kultūros, turiningo laisvalaikio ir sporto paslaugų sistema
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1 uždavinys Plėtoti kultūrinę veiklą, gerinant kultūros paslaugų kokybę
	1.2.-3 Joniškio rajono kultūros įstaigose vykusių kultūros renginių skaičius (vnt.)
	747 (2019)
	590
	595
	600
	585 (2025)
	800 (2027)

	1.2.2 uždavinys Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdant sportišką bendruomenę
	1.2.-5 Joniškio rajone atnaujintų sporto / fizinio aktyvumo infrastruktūros objektų skaičius (vnt. per laikotarpį)
	0 (2019)
	–
	1
	–
	3 (2021–2025)

	Ne mažiau kaip 3 objektai per laikotarpį

	1.3 tikslas Stipri ir pilietiška visuomenė
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1 uždavinys Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį
	1.3.-1 Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius (vnt. per laikotarpį)

	14 (2019)
	35
	38
	40
	29 (2025)
	90 (2027 vnt. per laikotarpį)

	1.3.2 uždavinys Vystyti jaunimui palankią aplinką, plėsti ir skatinti įvairias jaunimo veiklas ir užimtumą
	1.3.-2 Joniškio rajono jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius (vnt. per laikotarpį)

	7 (2019)
	6
	6
	6
	6 (2025)
	50 (2027)

	1.4 tikslas Savivaldybės valdymo gerinimas ir efektyvinimas
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1 uždavinys Didinti Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, gerinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas, vystyti informacines technologijas
	1.4.-2 Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus (proc.)
	55 (2019)
	55
	57
	59
	53 (2025)
	70 (2027)

	1.4.2 uždavinys Formuoti tinkamą Joniškio rajono savivaldybės įvaizdį
	1.4.-1 Interneto svetainės www.joniskis.lt lankomumas, apsilankymų skaičius per metus
	92 825 (2019)
	75 000
	75 300
	75 500
	75 000
(2025)
	120 000 (2027)

	1.5 tikslas Visiems prieinamos socialinės paslaugos
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1 uždavinys Teikti kokybiškas ir poreikius atitinkančias socialines paslaugas
	1.5.-1 Socialines paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičius (asmenys)
	370 (2019)
	550
	570
	590
	525 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.5.2 uždavinys Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą
	1.5.-2 Šeimų, patiriančių riziką skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų (šeimos)
	5 (2019)
	4,7
	4,6
	4,5
	4,7 (2025)
	Mažėjantis (2027)

	1.6 tikslas Socialiai pažeidžiamos bendruomenės stiprinimas
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1 uždavinys Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir mažinti socialinę atskirtį
	1.6.-1 Įgyvendintų bendruomeninių projektų, skirtų socialinei integracijai ir socialinės atskirties mažinimui skaičius (vnt.)
	7 (2019)
	1
	2
	3
	1 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.6.2 uždavinys Plėtoti visiems prieinamą gyvenamąjį būstą ir socialinę aplinką
	1.6.-3 Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas ar gyvenamoji aplinka, skaičius (asmenys)
	6 (2019)
	25
	26
	27
	25 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.7 tikslas Palankios aplinkos vaikui ir šeimai kūrimas
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1 uždavinys Užtikrinti paramą ir kokybiškas bei prieinamas paslaugas šeimai
	1.7.-1 Kompleksines paslaugas gaunančių asmenų skaičius (asmenys)
	7 (2019)
	150
	170
	200
	201 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.7.2 uždavinys Plėsti pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams ir šeimoms
	1.7.-2 Šeiminiuose vaikų globos namuose gyvenantys vaikai (skaičius)
	14 (2019)
	6
	7
	8
	7 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.8 tikslas Visuomenės fizinės ir psichologinės sveikatos stiprinimas
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1 uždavinys Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
	1.8.-3 Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus vienam gyventojui Joniškio rajone santykis su šalies vidurkiu (proc.)
	0,93 (2019)
	1,09
	1,1
	1,1
	1,09 (2024)
	Didėjantis (2027)

	1.8.2 uždavinys Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
	1.8.-6 Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų, atvykusių dirbti į Joniškio rajono savivaldybę, skaičius (asmenys)
	3 (2019)
	40
	47
	50
	39 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.8.3 uždavinys Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias veiklas
	1.8.-1 Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatos prevencinėse programose, dalis nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (proc.)
	42,05 (2019)
	75
	76
	78
	74 (2025)
	Didėjantis (2027)

	1.8.4 uždavinys Užtikrinti psichologinės gerovės ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumą
	1.8.-5 Įgyvendintų visuomenės sveikatos projektų (programų) skaičius, vykdant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą
	10 (2019)
	5
	7
	9
	4 (2025)
	Didėjantis (2027)

	2.1 tikslas Investicijas ir konkurencingumą skatinančios ekonominės aplinkos kūrimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1 uždavinys Gerinti verslo sąlygų, paramos ir informavimo sistemą
	2.1.-2 Užsienio investicijų (Eur), tenkančių 1 Joniškio rajono gyventojui, santykis su šalies rodikliu (proc.)
	87,0 Eur / 1,4 % (2019)
	1015 Eur / 7,8 %
	1030 Eur / 8,2 %
	1050 Eur / 8,7 %.
	1004 Eur / 7,3 % (2024)
	320 Eur / 5,3 % (2027)

	2.1.2 uždavinys Skatinti gyventojų verslumą, aktyvinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą
	2.1.-1 Verslumo lygis: veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų (vnt.)
	15,5 (2019)
	21,8
	22,0
	22,5
	21,4 (2024)
	18,0 (2027)

	2.2 tikslas Turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1 uždavinys Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, pritaikyti turizmo ir bendruomenės poreikiams
	2.2.-1 Apgyvendintų turistų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų (asmenys)*
* rodiklis nebematuojamas, nėra statistinių duomenų
	231,1 (2020)
	–
	–
	–
	183 (2022)
	370 (2027)

	2.2.2 uždavinys Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams
	2.2.-2 Naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui Savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vnt.) 
	0 (2019)
	–
	1 
	3 
	2 (2021-2025)
	4 (2027)

	2.3 tikslas Darni žemės ūkio ir kaimo plėtra
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1 uždavinys Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, plėtojant ekologinę žemdirbystę ir alternatyvias veiklas kaime
	2.3.-2 Įkurtų ekologinių ūkių skaičius Joniškio rajone (vnt.)
	10 (2019)
	5
	5
	5
	5 (2025)
	15 (2027)

	3.1 tikslas Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio darnus puoselėjimas
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 uždavinys Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones
	3.1.-1 Savivaldybėje įrengtų energiją taupančių šviestuvų dalis nuo bendro šviestuvų skaičiaus (proc.)
	46,59 (2019)
	73,0
	75,0
	78,0
	65,2 (2023)
	80 (2027)

	3.1.2 uždavinys Vystyti vandens ir nuotekų infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
	3.1.-3 Savivaldybės gyventojų, prisijungusių prie nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.)
	55,29 (2019)
	61
	66
	68
	58,0 (2025)
	69 (2027)

	3.1.3 uždavinys Gerinti atliekų tvarkymo ir aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą
	3.1.-4 Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis Savivaldybėje nuo viso surinktų atliekų kiekio per metus (proc.)
	36,3 (2019)
	75
	80
	85
	70 (2025)
	60 (2027)

	3.1.4 uždavinys Vykdyti kraštovaizdžio apsaugą, darnų viešųjų erdvių puoselėjimą
	3.1.-2 Savivaldybės gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.)
	65,32 (2019)
	69
	72
	78
	68,0 (2025)
	79 (2027)

	3.2 tikslas Rajono pasiekiamumo gerinimas, gyventojų mobilumas
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1 uždavinys Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą
	3.2.-1 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių ilgio (proc.)
	15,4 (2019)
	20
	23
	25
	17,5 (2024)
	25,6 (2027)

	3.2.2 uždavinys Teikti ekonomiškas, patogias ir funkcionalias viešojo transporto paslaugas
	3.2.-3 Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusais (vnt.)
	20 (2019)
	20
	24
	28
	16 (2024)
	25 (2027)

	3.2.3 uždavinys Gerinti rajono gyventojų mobilumą
	3.2.-2 Savivaldybėje įrengtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km)
	47,6 (2019)
	48,0
	50,0
	50,0
	47,6 (2024)
	51,6 (2027)

	3.3 tikslas Saugus rajonas – saugūs jo gyventojai ir svečiai
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1 uždavinys Vykdyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tąsą, prevenciją ir savanorystės stiprinimą
	3.3.-1 Įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius (vnt.)
	16 (2019)
	10
	8
	8
	10 (2025)
	Mažėjantis (2027)

	3.3.2 uždavinys Užtikrinti  viešosios tvarkos ir viešojo saugumo priemonių stiprinimą ir tęstinumą
	3.3.-2 Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (vnt.)
	1 813 (2019)
	1 400
	1 300
	1 200
	1432
(2024)
	1 500 (2027)

	3.4 tikslas Efektyvus turto valdymas ir gyvenamojo būsto fondo gerinimas
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1 uždavinys Tęsti gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimą
	3.4.-1 Savivaldybėje renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius (užbaigta renovacija) (vnt.)
	71 (2019)
	6
	2
	2
	15 (2020-2025)
	91 (2027)

	3.4.2 uždavinys Efektyvinti socialinio būsto fondo valdymą, naudojimą ir priežiūrą
	1.5.-3 Asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius metų pabaigoje (asmenys)
	136 (2019)
	95
	70
	50
	104 (2025)
	Mažėjantis (2027)






III SKYRIUS
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Planuojami pasiekti rezultatai pagal numatytus 2026–2028 metų veiklos prioritetus:

	Veiklos prioritetai
	Pagrindiniai siekiami rezultatai iki 2028 m.

	1. Ugdymo prieinamumo didinimas ir infrastruktūros atnaujinimas, sudarant sąlygas visos dienos mokyklos veiklų įgyvendinimui
	· Ugdymo prieinamumui didinti įsigytos 4 tikslinės transporto priemonės (2026–2027 m.);
· Atnaujinta ir įrengta edukacinių erdvių infrastruktūra, skirta visos dienos mokyklos veiklų vykdymui  8 ugdymo įstaigose (2026–2027 m.).


	2. Sveikatos priežiūros įstaigų bazės stiprinimas, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas ir socialinių paslaugų spektro plėtra
	· Užtikrintas paliatyvios slaugos ir demencijos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas  ir kokybė sukuriant ir plečiant infrastruktūrą Joniškio ligoninėje (2026–2028 m.);
· Užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Joniškio rajono savivaldybėje įsigyjant naują įrangą ir pritaikant patalpas jose vykdomoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (2026–2027 m.);
· Padidintas socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms įrengiant 46 naujus socialinius būstus (2026–2028 m.);
· Socialinių paslaugų plėtrai įkurta ir / ar atnaujinta socialinių paslaugų  infrastruktūra (2026–2028 m.).


	3. Rajono kelių ir gatvių bei viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros gerinimas, inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų tvarkymo, apšvietimo) plėtra
	· Vietinės reikšmės kelių, gatvių su patobulinta danga dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių ilgio ne mažiau kaip 25 proc. (2026–2028 m.)
· Gyventojų būstų, prisijungusių prie nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo bendro būstų skaičiaus ne mažiau kaip 61 proc. (2026–2028 m.)
· Gyventojų būstų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis nuo bendro būstų skaičiaus ne mažiau kaip 69 proc. (2026–2028 m.)
· Pakeistų seno tipo šviestuvų į LED ne mažiau kaip 30 proc. (2026–2028 m.)
· Naujai įrengtų apšvietimo linijų ilgis ne mažiau kaip 4 km (2026–2028 m.)


	4. Turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūros plėtra, kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui
	Lankytojų poreikiams pritaikyti 3 turizmo objektai:
· Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolynas, Sidabros upė ir tvenkinys (2026–2027 m.)
· Žagarės ozas (2026–2028 m.)
· Žagarės dolomito atodanga (2026–2028 m.)
· Pritaikytas kultūros paveldo objektas įgyvendinant projektą „Tiudoro architektūros išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (2026–2027 m.)



	
	

	
	

	
	






IV SKYRIUS
PROGRAMOS

2026–2028 metų SSPP sudaro septynios programos. Kiekvienoje programoje suformuoti trijų metų veiklos uždaviniai, planuojamos įgyvendinti priemonės ir jų įgyvendinimui skirtos lėšos. Programos apima pažangos priemones (PP) ir tęstines veiklas (TP), nuolatinių funkcijų vykdymą. PP  įvardytos pagal 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą, taip pat įtrauktos priemonės pagal atitinkamas sritis kuruojančių ministerijų plėtros programas, prie kurių įgyvendinimo prisideda Savivaldybė. 
Programų įgyvendinimas orientuotas į Savivaldybės 2026–2028 metų laikotarpiui suformuotus veiklos prioritetus ir aukštesnio lygio strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą. 

2 lentelė. 2026–2028 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
	Eil. Nr.
	Programos kodas ir pavadinimas
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	01 Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas
	22 588,2
	23 893,2
	22 444,4

	2. 
	02 Kultūros ir sporto plėtra
	3 689,6
	4 117,3
	4 081,4

	3. 
	03 Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas
	25 485,4
	26 136,3
	25 295,8

	4.
	04 Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas
	9 545,6
	9 720,1
	9 907,9

	5.
	05 Seniūnijų veiklos užtikrinimas
	1 210,3
	1 115,0
	1 154,2

	6.
	12 Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas
	8 174,0
	9 035,2
	7 674,9

	7.
	13 Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas
	2 387,8
	3 643,7
	1 098,0

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	57 363,5
	58 506,8
	56 028,5

	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	31 357,5
	32 448,0
	31 919,7

	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	20 727,6
	20 811,9
	20 902,6

	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	910,9
	902,8
	902,8

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	

	1.5. Skolintos lėšos
	4 367,5
	4 344,1
	2 303,3

	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	15 717,4
	19 153,9
	15 628,1

	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	73 080,9
	77 660,7
	71 656,6

	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	6 002,6
	9 489,0
	4 276,9

	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	






1 grafikas. 2026–2028 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, linija, Šriftas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]


	01 programa Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas



Programos 1 tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą ir didinti švietimo prieinamumą. Programos 1 tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
01-01 uždavinys Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą rajone. Siekiama užtikrinti, kad Savivaldybės gyventojai galėtų gauti kokybiškas švietimo paslaugas ir būtų tinkamai įgyvendinamos formalaus ugdymo programos bendrojo ugdymo įstaigose. Įgyvendinant šį uždavinį, organizuojama įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, veikla. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Ugdymo planui įgyvendinti, organizuoti, valdyti ir švietimo pagalbai teikti; Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos finansavimas; Civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimas ugdymo įstaigoms; Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų finansavimas; Mokinių apgyvendinimas; Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų; Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų naujų paslaugų užtikrinimas Joniškio rajono savivaldybėje.
01-02 uždavinys Diegti inovacijas, gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas. Dalies Savivaldybės švietimo įstaigų vidaus ir išorės ugdymo aplinka netinkamos būklės. Siekiama gerinti ugdymo sąlygas, įstaigų patalpų būklę, atnaujinti susidėvėjusią infrastruktūrą, sudaryti sąlygas vystyti visos dienos mokyklos veiklas. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Edukacinių erdvių įrengimas Joniškio rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas; Ugdymo prieinamumo didinimo priemonių diegimas atskirtį patiriantiems vaikams; Švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas; Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje; Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio M. Slančiausko progimnazijoje; Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, Tūkstantmečio mokyklos programos įgyvendinimas.
Programos 2 tikslas – sudaryti sąlygas rajono gyventojų saviraiškai, užimtumui ir socializacijai. Programos 2 tikslui įgyvendinti suplanuotas 1 uždavinys:
02-01 uždavinys Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės, skatinančios aukštą mokymosi potencialą turinčių mokinių ugdymą ir dalyvavimą mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, koncertuose, varžybose Savivaldybės ir šalies mastu, neformalųjį suaugusiųjų ir vaikų ugdymą bei užimtumą mokinių atostogų metu, šeimos stiprinimą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimą į įvairias švietimo veiklas. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas; Šeimos stiprinimo priemonių koordinavimas ir Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas; Mokinių konkursų ir dalykinių olimpiadų organizavimas; Mokinių atostogų programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas; Švietimo specialistų metodiniai renginiai, pilietinio ugdymo priemonių, tradicinių ir kitų švenčių minėjimas; Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas.

2 grafikas. Švietimo paslaugų užtikrinimo ir gerinimo programa ir jos uždaviniai 


Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, Savivaldybės švietimo įstaigos: Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“; Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ su Bariūnų vaikų darželio skyriumi; Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“; Joniškio „Aušros“ gimnazija; Joniškio Mato Slančiausko progimnazija; Joniškio r. Skaistgirio gimnazija su Ikimokyklinio ugdymo skyriumi; Joniškio r. Žagarės gimnazija su Ikimokyklinio ugdymo skyriumi; Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla su Specialiojo ugdymo ir Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriumi; Joniškio r. pagrindinė mokykla; Joniškio A. Raudonikio meno mokykla su Žagarės filialu; Joniškio sporto centras; Joniškio rajono švietimo centras su Pedagogine psichologine tarnyba ir Atviru jaunimo centru.
Programos koordinatorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė, el. p. marta.stoniene@joniskis.lt.




3 lentelė. 2026–2028 metų programos 01 programos Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP 
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01-01-01 
	Uždavinys: Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą rajone 
	
	
	
	

	01-01-01-01 (TP)
	Priemonė: Ugdymo planui įgyvendinti, organizuoti, valdyti ir švietimo pagalbai teikti
	11 933,8
	12 053,1 
	12 172,5
	1.1.1.8.

	01-01-01-02 (TP)
	Priemonė: Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos finansavimas
	8 478,0
	8 616,6
	8 688,8
	1.1.1.1.

	01-01-01-05 (TP)
	Priemonė: Civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimas ugdymo įstaigoms
	10,6
	10,0
	10,0
	1.1.1.8.

	01-01-01-06 (TP)
	Priemonė: Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų finansavimas
	12,0
	12,0
	12,0
	1.1.2.7.

	01-01-01-07 (TP)
	Priemonė: Mokinių apgyvendinimas
	12,0
	12,0
	12,0
	1.1.1.8.

	01-01-01-08 (PP)
	Priemonė: Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų
	120,0
	120,0
	
	1.1.1.1.

	01-01-01-09 (PP)
	Priemonė: Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų naujų paslaugų užtikrinimas Joniškio rajono savivaldybėje
	148,6
	227,4
	150,2
	1.1.1.1.

	01-01-02 
	Uždavinys: Diegti inovacijas, gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas 
	
	
	
	

	01-01-02-05 (RP)
	Priemonė: Edukacinių erdvių įrengimas Joniškio rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas
	665,6
	429,0
	
	1.1.1.1; 1.1.2.6.

	01-01-02-06 (RP)
	Priemonė: Ugdymo prieinamumo didinimo priemonių diegimas atskirtį patiriantiems vaikams
	375,0
	394,0
	
	1.1.1.1; 1.1.2.7.

	01-01-02-25 (TP)
	Priemonė: Švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas
	120,0
	170,0
	
	1.1.1.1.

	01-01-02-27 (PP)
	Priemonė: Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
	
	800,0
	500,0
	1.1.1.1.

	01-01-02-28 (PP)
	Priemonė: Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio M. Slančiausko progimnazijoje
	
	1 000,0
	850,0
	1.1.1.1.

	01-01-02-29 (PP)
	Priemonė: Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Aušros“ gimnazijoje
	145,0
	
	
	1.1.1.1.

	01-01-02-30 (PP)
	Priemonė: Tūkstantmečio mokyklos programos įgyvendinimas
	518,6
	
	
	1.1.1.1.

	01-02-01 
	Uždavinys: Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas
	
	
	
	

	01-02-01-02 (TP)
	Priemonė: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas
	3,0
	3,0
	3,0
	1.1.1.6.

	01-02-01-03 (TP)
	Priemonė: Šeimos stiprinimo priemonių koordinavimas ir Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas
	2,0
	2,0
	2,0
	1.1.2.2.

	01-02-01-04 (TP)
	Priemonė: Mokinių konkursų ir dalykinių olimpiadų organizavimas 
	5,0
	5,0
	5,0
	1.1.2.4.

	01-02-01-05 (TP)
	Priemonė: Mokinių atostogų programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas
	25,0
	25,0
	25,0
	1.1.1.5; 1.1.2.6.

	01-02-01-06 (TP)
	Priemonė: Švietimo specialistų metodiniai renginiai, pilietinio ugdymo priemonių, tradicinių ir kitų švenčių minėjimas
	6,0
	6,0
	6,0
	1.1.1.8.

	01-02-01-07 (TP)
	Priemonė: Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas
	8,0
	8,0
	8,0
	1.1.1.6.

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	21 484,2
	21 520,5
	21 308,0
	

	
	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	7 423,6
	7 609,6
	7 511,8
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	12 455,1
	12 573,1
	12 692,5
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	740,8
	740,0
	740,0
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	864,7
	597,7
	363,8
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	1 104,0
	2 372,7
	1 136,4
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	22 588,2
	23 893,2
	22 444,4
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	1 040,6
	823,0
	
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	


Santrumpos: 
(TP) – tęstinės veiklos priemonė
(PP) – valstybinė pažangos priemonė
(RP) – regioninė pažangos priemonė

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą rajone
	
	
	
	

	E-01-01-01-01
	Joniškio rajono 2–18 metų vaikų, dalyvaujančių ugdyme, dalis nuo bendro 2–18 metų vaikų skaičiaus (proc.) 
	90,3
	91
	92
	1.1.-1

	
	1 uždavinio 1 priemonė Ugdymo planui įgyvendinti, organizuoti, valdyti ir švietimo pagalbai teikti
	
	
	
	

	R-01-01-01-01-01
	Priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasių mokinių, ugdomų švietimo įstaigose, skaičius (asm.) 
	2 557
	2 500
	2 450
	1.1.-1

	R-01-01-01-01-02
	Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvertintų vaikų skaičius (asm.)
	153
	155
	155
	

	R-01-01-01-01-03
	Kitose neformalaus vaikų švietimo veiklose dalyvavusių vaikų skaičius (asm.)
	440
	440
	450
	

	
	1 uždavinio 2 priemonė Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos finansavimas
	
	
	
	

	R-01-01-01-02
	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius (vnt.)
	11
	11
	11
	

	
	1 uždavinio 3 priemonė Civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimas ugdymo įstaigoms
	
	
	
	

	R-01-01-01-05
	Apdraustų ugdymo įstaigų skaičius (vnt.)
	13
	13
	13
	

	
	1 uždavinio 4 priemonė Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų finansavimas
	
	
	
	1.1.-2

	R-01-01-01-06
	Finansuotų mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų skaičius (vnt.)
	8
	8
	8
	

	
	1 uždavinio 5 priemonė Mokinių apgyvendinimas
	
	
	
	

	R-01-01-01-07
	Apgyvendintų mokinių skaičius (asm.)
	12
	12
	12
	

	
	1 uždavinio 6 priemonė Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų
	
	
	
	

	R-01-01-01-08
	Projekto veiklose dalyvavusių vaikų skaičius (asm.)
	75
	50
	
	

	
	1 uždavinio 7 priemonė Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų naujų paslaugų užtikrinimas Joniškio rajono savivaldybėje
	
	
	
	

	R-01-01-01-09
	Projekto veiklose dalyvavusių ir švietimo pagalbą gavusių vaikų skaičius (asm.)
	20
	70
	70
	

	
	2 uždavinys Diegti inovacijas, gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas
	
	
	
	

	E-01-01-02-01 
	Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujinta infrastruktūra ir / ar edukacinė aplinka, dalis nuo visų ugdymo įstaigų (proc.)
	40
	45
	
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 1 priemonė Edukacinių erdvių įrengimas Joniškio rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas
	
	
	
	

	R-01-01-02-05
	Ugdymo įstaigų skaičius, kuriose įrengtos edukacinės erdvės (vnt.)
	5
	3
	
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 2 priemonė Ugdymo prieinamumo didinimo priemonių diegimas atskirtį patiriantiems vaikams
	
	
	
	

	R-01-01-02-06
	Ugdymo prieinamumui didinti įsigytų transporto priemonių skaičius (vnt.)
	2
	2
	
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 3 priemonė Švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas
	
	
	
	

	R-01-01-02-25
	Atnaujinta aplinkos infrastruktūra ugdymo įstaigose (vnt.)
	1
	1
	
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 4 priemonė Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
	
	
	
	

	R-01-01-02-27
	Pastatų, kuriuose įdiegtos energinio efektyvumo didinimo priemonės, skaičius (vnt.)
	
	2
	1
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 5 priemonė Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio M. Slančiausko progimnazijoje
	
	
	
	

	R-01-01-02-28
	Pastatų, kuriuose įdiegtos energinio efektyvumo didinimo priemonės, skaičius (vnt.)
	
	
	1
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 6 priemonė Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Aušros“ gimnazijoje
	
	
	
	

	R-01-01-02-29
	Pastatų, kuriuose įdiegtos energinio efektyvumo didinimo priemonės, skaičius (vnt.)
	1
	
	
	1.1.-2

	
	2 uždavinio 7 priemonė Tūkstantmečio mokyklos programos įgyvendinimas
	
	
	
	

	R-01-01-02-30
	Tūkstantmečio mokyklos programoje dalyvavusių mokyklų skaičius (vnt.)
	3
	
	
	

	
	3 uždavinys Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas
	
	
	
	

	E-01-02-01-01
	Mokinių, dalyvavusių rajono neformaliojo švietimo veiklose, dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (asm.)
	1 300
	1 310
	1 310
	

	E-01-02-01-02
	Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų skaičius nuo visų rajono pensinio amžiaus asmenų skaičiaus (proc.)
	6,5
	7
	7
	

	
	3 uždavinio 1 priemonė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas
	
	
	
	

	R-01-02-01-02
	Programose dalyvavusių asmenų skaičius (asm.)
	80
	80
	80
	

	
	3 uždavinio 2 priemonė Šeimos stiprinimo priemonių koordinavimas ir vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas
	
	
	
	

	R-01-02-01-03
	Priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius (asm.)
	100
	70
	70
	

	
	3 uždavinio 3 priemonė Mokinių konkursų ir dalykinių olimpiadų organizavimas
	
	
	
	

	R-01-02-01-04
	Organizuotų olimpiadų ir konkursų skaičius (vnt.)
	24
	24
	25
	

	
	3 uždavinio 4 priemonė Mokinių atostogų programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas
	
	
	
	

	R-01-02-01-05
	Stovyklų dalyvių skaičių nuo visų mokinių skaičiaus (proc.)
	10
	12
	15
	

	
	3 uždavinio 5 priemonė Švietimo specialistų metodiniai renginiai, pilietinio ugdymo priemonių, tradicinių ir kitų švenčių minėjimas
	
	
	
	

	R-01-02-01-06-01
	Veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (asm.)
	200
	100
	150
	

	R-01-02-01-06-02
	Organizuotų renginių, seminarų skaičius (vnt.)
	3
	3
	3
	

	
	3 uždavinio 6 priemonė Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas
	
	
	
	

	R-01-02-01-07
	Įgyvendintų programų (veiklų) skaičius (vnt.)
	8
	8
	8
	




	02 programa Kultūros ir sporto plėtra



Programos 1 tikslas – skatinti meno plėtrą ir bendruomenės kultūrinį aktyvumą. Programos 
1 tikslo įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai:
01-01 uždavinys Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdoma priemonė, kuria siekiama atnaujinti kultūros įstaigos infrastruktūrą išsaugant kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes. Uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos modernizavimas
01-02 uždavinys Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą. Uždaviniu siekiama užtikrinti kultūrinę veiklą ir jos prieinamumą, pramoginių, edukacinių renginių, valstybinių ir kalendorinių švenčių, parodų, ekspozicijų organizavimą. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas; Joniškio kultūros centro veiklos užtikrinimas; Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas; Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklos užtikrinimas.
01-03 uždavinys Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei. Uždaviniu siekiama užtikrinti etninės kultūros puoselėjimą ir tęstinumą, organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, populiarinti profesionalaus ir mėgėjiško meno sklaidą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Kultūros iniciatyvos, giminingų miestų mainai ir bendradarbiavimą skatinantys renginiai; Savivaldybės premijų ir stipendijų finansavimas; Meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimas; Kultūros įstaigų įgyvendinamų projektų dalinis finansavimas. 
Programos 2 tikslas – sportiška ir aktyvi rajono bendruomenė. Programos 2 tikslo įgyvendinimui suplanuotas uždavinys:
02 02 uždavinys Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą, atnaujinti ir plėsti sporto infrastruktūrą. Uždavinys apima Joniškio sporto centro veiklos užtikrinimą, sportininkų dalyvavimą Lietuvos sporto žaidynėse, varžybose, įvairiuose čempionatuose. Siekiant didinti sportuojančių žmonių skaičių, skatinama sporto klubų veikla, remiamos komandos, atstovaujančios Joniškio rajoną įvairaus lygio varžybose, gerinama rajono sporto infrastruktūra. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Joniškio sporto centro veiklos užtikrinimas; Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinėms paslaugoms apmokėti; Sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas; Sportininkų ir trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimas; Sporto aikštynų įrengimas. 
Programos 3 tikslas – stipri ir pilietiška visuomenė. Programos 3 tikslui įgyvendinti suplanuotas uždavinys:
03-01 uždavinys Vystyti jaunimui palankią aplinką, skatinti jaunimo užimtumą ir savanorystę. Uždaviniu įgyvendinti nacionalinės ir savivaldybės jaunimo politikos prioritetus, sudaryti palankias sąlygas jaunimo organizacijų veiklai, jaunimo iniciatyvų projektų rėmimui, lyderystės, socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymui, jaunimo savanoriškos tarnybos bei jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką programų įgyvendinimui, atlikti jaunimo problematikos tyrimą, užtikrinti nuoseklią atviro ir mobiliojo darbo su jaunimu veiklą. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas; Jaunimo veiklos organizavimas (jaunimo iniciatyvų projektų rėmimas, jaunimo savanoriškos tarnybos programa, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas, jaunimo problematikos tyrimas); Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa.

 3 grafikas. Kultūros ir sporto plėtros programa ir jos uždaviniai


Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, Savivaldybės kultūros įstaigos: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka; Joniškio kultūros centras; Žagarės kultūros centras; Joniškio istorijos ir kultūros muziejus; Joniškio sporto centras; Joniškio rajono švietimo centras su Atviru jaunimo centru. 
Programos koordinatorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė, 
el. p. marta.stoniene@joniskis.lt. 




5 lentelė. 2026–2028 metų programos 02 programos Kultūros ir sporto plėtros uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP 
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	02-01-01
	Uždavinys: Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą
	
	
	
	

	02-01-01-02
(IP)
	Priemonė: Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos modernizavimas
	
	12,7
	150,0
	1.2.1.1.

	02-01-02 
	Uždavinys: Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą
	
	
	
	

	02-01-02-01 (TP)
	Priemonė: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas
	1 060,8
	1 074,1
	1 084,4
	1.2.1.2; 1.2.1.7;
1.2.1.9

	02-01-02-02 (TP)
	Priemonė: Joniškio kultūros centro veiklos užtikrinimas
	1 116,6
	1 128,8
	1 139,0
	1.2.1.2; 1.2.1.7;
1.2.1.9

	02-01-02-03  (TP)
	Priemonė: Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas
	383,1
	388,1
	391,6
	1.2.1.2; 1.2.1.7;
1.2.1.9

	02-01-02-04 (TP)
	Priemonė: Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklos užtikrinimas
	449,8
	451,8
	456,1
	1.2.1.2; 1.2.1.7;
1.2.1.9

	02-01-03 
	Uždavinys: Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei
	
	
	
	

	02-01-03-11 (TP)
	Priemonė: Kultūros iniciatyvos, giminingų miestų mainai ir bendradarbiavimą skatinantys renginiai
	78,0
	78,0
	78,0
	1.2.1.6

	02-01-03-12 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės premijų ir stipendijų finansavimas 
	5,5
	8,5
	5,5
	1.2.1.4

	02-01-03-13 (TP)
	Priemonė: Meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų skatinimas
	10,0
	10,0
	10,0
	1.2.1.4

	02-01-03-17 (TP)
	Priemonė: Kultūros įstaigų įgyvendinamų projektų dalinis finansavimas
	100,0
	100,0
	50,0
	1.2.1.8.

	02-02-02 
	Uždavinys: Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą, atnaujinti ir plėsti sporto infrastruktūrą
	
	
	
	

	02-02-02-08 (TP)
	Priemonė: Joniškio sporto centro veiklos užtikrinimas
	244,0
	240,0
	240,0
	1.2.2.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.2.5; 1.2.2.6

	02-02-02-09 (TP)
	Priemonė: Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinėms paslaugoms apmokėti
	2,0
	2,0
	2,0
	1.2.2.3

	02-02-02-10 (PP)
	Priemonė: Sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas
	60,0
	450,0
	300,0
	1.2.2.1

	02-02-02-11 (TP)
	Priemonė: Sportininkų ir trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimas
	10,0
	10,0
	10,0
	1.2.2.3

	02-02-02-12 (PP)
	Priemonė: Sporto aikštynų įrengimas
	2,5
	
	
	1.2.2.1

	02-03-01 
	Uždavinys: Vystyti jaunimui palankią aplinką, skatinti jaunimo užimtumą ir savanorystę
	
	
	
	

	02-03-01-01 (TP)
	Priemonė: Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas
	107,6
	108,7
	109,8
	1.3.2.1

	02-03-01-02 (TP)
	Priemonė: Jaunimo veiklos organizavimas
	19,7
	14,7
	15,0
	1.3.2.1; 1.3.2.2 

	02-03-01-04 (TP)
	Priemonė: Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa
	40,0
	40,0
	40,0
	1.3.2.3

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	3 689,6
	3 817,3
	3 881,4
	

	
	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	3 609,8
	3 605,1
	3 703,2
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	24,4
	26,2
	26,2
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	55,4
	52,0
	52,0
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	0
	134,0
	100,0
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	0
	300,0
	200,0
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	3 689,6
	4 117,3
	4 081,4
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	0
	0
	0
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	


Santrumpos:
(TP) – tęstinės veiklos priemonė
(PP) – valstybinė pažangos priemonė
(IP) – investicinis projektas


6 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą
	
	
	
	

	E-02-01-01
	Kultūros įstaigų, kuriose, pagerinta pastatų būklė ir / ar materialinė bazė, dalis nuo visų kultūros įstaigų (proc.)
	45
	45
	50
	

	
	1 uždavinio 1 priemonė Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos modernizavimas
	
	
	
	

	R-02-01-01-02-01
	Parengtas pastato išorės restauravimo projektas (vnt.)
	
	1
	
	

	R-02-01-01-02-02
	Restauruotas pastato fasadas (vnt.)
	
	
	1
	

	E-02-01-02
	Kultūros įstaigų renginiuose apsilankiusių asmenų skaičiaus dalis nuo bendro Joniškio rajono gyventojų skaičiaus (proc.)  
	45
	45
	45
	

	
	2 uždavinio 1 priemonė J. Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-02-01-02-01-01
	Aptarnaujamų vartotojų skaičius (asm.)
	5 600
	5 600
	5 600
	

	R-02-01-02-01-02
	Suorganizuotų žodinių renginių skaičius (vnt.)
	350
	350
	350
	1.2.-3

	
	2 uždavinio 2 priemonė Joniškio kultūros centro veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-02-01-02-02-01
	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius (vnt.)
	42
	42
	42
	

	R-02-01-02-02-02
	Surengtų renginių skaičius (vnt.)
	400
	400
	500
	1.2.-3

	
	2 uždavinio 3 priemonė Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-02-01-02-03-01
	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius (vnt.)
	7
	7
	7
	

	R-02-01-02-03-02
	Surengtų renginių skaičius (vnt.)
	110
	110
	120
	1.2.-3

	
	2 uždavinio 4 priemonė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-02-01-02-04-01
	Lankytojų skaičius (asm.)
	12 000
	12 000
	12 000
	

	R-02-01-02-04-02
	Surengtų renginių skaičius (vnt.)
	100
	100
	100
	1.2.-3

	
	3 uždavinys Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei
	
	
	
	

	E-02-01-03
	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų 
	2,0
	2,0
	2,0
	

	
	3 uždavinio 1 priemonė Kultūros iniciatyvos, giminingų miestų mainai ir bendradarbiavimą skatinantys renginiai
	
	
	
	

	R-02-01-03-11 
	Finansuotų renginių skaičius (vnt.)
	7
	7
	7
	1.2.-3

	
	3 uždavinio 2 priemonė Savivaldybės premijų ir stipendijų finansavimas 
	
	
	
	

	R-02-01-03-12-01
	Skirtų premijų skaičius (vnt.) 
(2026 m. M. Slančiausko premija, 2027 m. J. Avyžiaus premija ir A. Varno premija) 
	1
	2
	
	

	R-02-01-03-12-02
	Skirtų stipendijų skaičius (vnt.)
	3
	3
	3
	

	
	3 uždavinio 3 priemonė Meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimas
	
	
	
	

	R-02-01-03-13
	Paskatintų kūrėjų skaičius (asm.)
	36
	36
	36
	

	
	3 uždavinio 4 priemonė Kultūros įstaigų įgyvendinamų projektų dalinis finansavimas
	
	
	
	

	R-02-01-03-17-01
	Dalinai finansuotų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)
	2
	1
	
	

	R-02-01-03-17-02
	Dalinai finansuotų kultūros įstaigų projektų skaičius (vnt.)
	5
	5
	5
	

	
	4 uždavinys Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą, atnaujinti ir plėsti sporto infrastruktūrą
	
	
	
	

	E-02-02-02
	Sportuojančių asmenų skaičiaus dalis nuo visų rajono gyventojų (proc.)
	7,0
	7,0
	7,5
	

	
	4 uždavinio 1 priemonė Joniškio sporto centro veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-02-02-02-08-01
	Koordinuotų sporto šakų skaičius (vnt.)
	12
	12
	12
	

	R-02-02-02-08-02
	Rajoninių ir respublikinių sporto renginių skaičius (vnt.)
	37
	37
	37
	

	R-02-02-02-08-03
	Paremtų sporto klubų skaičius (vnt.) 
	19
	19
	19
	

	
	4 uždavinio 2 priemonė Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinėms paslaugoms apmokėti
	
	
	
	

	R-02-02-02-09
	Patalpų plotas (kv. m.)
	174
	174
	174
	

	
	4 uždavinio 3 priemonė Sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas
	
	
	
	

	R-02-02-02-10-01
	Parengta projekto techninė dokumentacija (vnt.)
	1
	
	
	

	R-02-02-02-10-02
	Modernizuota sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūra Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje (vnt.)
	
	
	1
	1.2.-5

	
	4 uždavinio 4 priemonė Sportininkų ir trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimas
	
	
	
	

	R-02-02-02-11
	Paskatintų sportininkų ir trenerių skaičius (asm.)
	53
	55
	55
	

	
	4 uždavinio 5 priemonė Sporto aikštynų įrengimas
	
	
	
	

	R-02-02-02-12
	Vykdytos projekto užbaigimo procedūros 
	1
	
	
	1.2.-5

	
	5 uždavinys Vystyti jaunimui palankią aplinką, skatinti jaunimo užimtumą ir savanorystę
	
	
	
	

	E-02-03-01
	Jaunų žmonių, dalyvaujančių savanoriškoje tarnyboje, dalis nuo bendro jaunuolių skaičiaus (proc.)
	1,4
	1,8
	2,2
	

	
	5 uždavinio 1 priemonė Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-02-03-01-01
	Unikalių centro lankytojų skaičius (asm.)
	150
	329
	330
	

	
	5 uždavinio 2 priemonė Jaunimo veiklos organizavimas
	
	
	
	

	R-02-03-01-02-01
	Paremtų jaunimo iniciatyvų projektų skaičius (vnt.) 
	7
	7
	7
	1.3.-2

	R-02-03-01-02-02
	Savanorystę atliekančių asmenų skaičius (asm.)
	15
	15
	15
	

	R-02-03-01-02-03
	Organizuotų susitikimų, mokymų skaičius (vnt.)
	2
	4
	5
	

	R-02-03-01-02-04
	Atliktas jaunimo problematikos tyrimas Joniškio rajono savivaldybėje
	1
	
	
	

	
	5 uždavinio 3 priemonė Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa
	
	
	
	

	R-02-03-01-04
	Įdarbintų jaunuolių skaičius (asm.)
	57
	60
	60
	1.3.-2





	03 programa Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas



Programos 1 tikslas – visiems prieinamos socialinės paslaugos. Programos 1 tikslo įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai:
01 01 uždavinys Mažinti įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama mažinti įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį išmokant individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas ir išmokas, socialines pašalpas. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų mokėjimas ir dalyvavimas užtikrinant individualių pagalbos priemonių tenkinimą; Išmokų vaikams mokėjimas; Socialinių, vienkartinių, laidojimo pašalpų, būsto išlaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimas; Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia apmokėjimas; Mokinių nemokamas maitinimas mokyklose ir aprūpinimas mokinio reikmenimis; Paramos teikimas pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą; Finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimas; Kraitelis (išmoka) naujagimiui, Asmenų su negalia laikina priežiūra krizių atvejais. 
01 02 uždavinys Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama išvystyti gyventojų poreikius atitinkantį socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų tinklą. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Kompleksinių paslaugų Joniškio rajono šeimoms teikimas; Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas; Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų plėtros Joniškio rajono savivaldybėje asmenims su proto ir psichikos negalia; Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas; Nestacionarių socialinių paslaugų jaunimui infrastruktūros modernizavimas ir plėtra.
01 03 uždavinys Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir teikti kokybiškas bei poreikius atitinkančias socialines paslaugas. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti socialines paslaugas Joniškio rajono gyventojams valstybinėse, Savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomose, viešosiose ar privačiose įstaigose. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia, liftų, keltuvų priežiūra; Pagalbos pinigų skyrimas; Prevencinių, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas; Asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimas; Dienos socialinės globos, laikino atokvėpio ir užimtumo paslaugų vaikams ir asmenims, vyresniems kaip 21 metai, su proto negalia teikimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje; Socialinių paslaugų teikimas Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre; Savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymo administravimas; Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje finansavimas; Socialinės globos teikimo finansavimas; Dienos socialinės globos paslaugų teikimas Žagarės gimnazijoje; Vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimas; Bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimas; Laikino atokvėpio paslaugų finansavimas; Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų finansavimas.
Programos 2 tikslas – visuomenės fizinės ir psichologinės sveikatos stiprinimas. Programos 2 tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
02 01 uždavinys Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įsigyjant naujos įrangos, gerinant infrastruktūros būklę. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas Joniškio rajone; Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas; Sveikatos centro modelio diegimas Joniškio rajono savivaldybėje, Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione.
02 02 uždavinys Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias veiklas. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama pritraukti į rajoną gydytojų specialistų, vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo priemones, rūpintis visuomenės psichikos sveikatos paslaugų plėtra gyventojams. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Gydytojų specialistų pritraukimas į Joniškio rajoną; Visuomenės sveikatos stebėsena bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimas; Kineziterapijos ir masažo paslaugų teikimas; Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas; Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimo finansavimas; Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonių finansavimas. 

4 grafikas. Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo programa ir jos uždaviniai


Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Žagarės gimnazija, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras. 
Programos koordinatorė – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Milašienė, el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt.





7 lentelė. 2026–2028 metų programos 03 programos Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP 
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	03-01-01 
	Uždavinys: Mažinti įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį
	
	
	
	

	03-01-01-01 (TP)
	Priemonė: Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų mokėjimas ir dalyvavimas užtikrinant individualių pagalbos priemonių tenkinimą
	4 657,7
	4 657,7
	4 657,7
	1.4.1.10.

	03-01-01-02 (TP)
	Priemonė: Išmokų vaikams mokėjimas
	6 513,5
	6 513,5
	6 513,5
	1.4.1.10.

	03-01-01-03 (TP)
	Priemonė: Socialinių, vienkartinių, laidojimo pašalpų, būsto išlaikymo kompensacijų mokėjimas
	3 205,4
	3 225,4
	3 225,4
	1.4.1.10.

	03-01-01-05 (TP)
	Priemonė: Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia apmokėjimas
	1 910,0
	1 910,0
	1 910,0
	1.4.1.10.

	03-01-01-06 (TP)
	Priemonė: Mokinių nemokamas maitinimas mokyklose ir aprūpinimas mokinio reikmenimis
	735,0
	735,0
	735,0
	1.4.1.10.

	03-01-01-06 (PP)
	Priemonė: Paramos teikimas pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą
	21,0
	21,0
	21,0
	1.4.1.10.

	03-01-01-16 (TP)
	Priemonė: Finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimas
	15,0
	15,0
	15,0
	1.7.1.4.

	03-01-01-18 (TP)
	Priemonė: Kraitelis (išmoka) naujagimiui
	12,0
	15,0
	15,0
	1.4.2.2.

	03-01-01-18 (TP)
	Priemonė: Asmenų su negalia laikina priežiūra krizių atvejais
	3,0
	3,0
	3,0
	1.4.1.10.

	03-01-02 
	Uždavinys: Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą
	
	
	
	

	03-01-02-11 (TP)
	Priemonė: Kompleksinių paslaugų Joniškio rajono šeimoms teikimas
	14,0
	14,0
	14,0
	1.7.1.1.

	03-01-02-12 (PP)
	Priemonė: Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas
	43,5
	43,5
	43,5
	1.7.2.1.

	03-01-02-14 (PP)
	Priemonė: Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų plėtros Joniškio rajono savivaldybėje asmenims su proto ir psichikos negalia
	81,1
	81,1
	81,1
	1.6.1.2.

	03-01-02-15 (RP)
	Priemonė: Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas
	404,7
	1 039,7
	809,7
	1.6.1.2.

	03-01-02-16 (RP)
	Priemonė: Nestacionarių socialinių paslaugų jaunimui infrastruktūros modernizavimas ir plėtra 
	355,9
	286,0
	50,0
	1.6.1.3.

	03-01-03 
	Uždavinys: Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir teikti kokybiškas bei poreikius atitinkančias socialines paslaugas
	
	
	
	

	03-01-03-01 (TP)
	Priemonė: Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia, liftų, keltuvų priežiūra
	162,3
	162,3
	162,3
	1.6.2.2.

	03-01-03-03 (TP)
	Priemonė: Pagalbos pinigų skyrimas
	170,0
	170,0
	170,0
	1.4.1.10.

	03-01-03-09 (TP)
	Priemonė: Prevencinių, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas
	568,7
	568,7
	568,7
	1.5.1.2.

	03-01-03-11 (TP)
	Priemonė: Asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimas
	408,2
	408,2
	408,2
	1.5.1.3.

	03-01-03-13 (TP)
	Priemonė: Dienos socialinės globos, laikino atokvėpio ir užimtumo paslaugų vaikams ir asmenims, vyresniems kaip 21 metai, su proto negalia teikimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
	422,0
	422,0
	422,0
	1.6.1.2.

	03-01-03-14 (TP)
	Priemonė: Socialinių paslaugų teikimas Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre
	1 418,6
	1 403,6
	1 403,6
	1.6.1.5; 1.7.2.4;1.7.2.2.

	03-01-03-19 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymo administravimas
	199,7
	215,0
	215,0
	1.4.1.10.

	03-01-03-21 (TP)
	Priemonė: Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje finansavimas
	55,9
	55,9
	55,9
	1.6.1.4.

	03-01-03-22 (TP)
	Priemonė: Socialinės globos teikimo finansavimas
	367,0
	367,0
	367,0
	1.5.1.2.

	03-01-03-28 (TP)
	Priemonė: Dienos socialinės globos paslaugų teikimas Žagarės gimnazijoje
	124,9
	124,9
	124,9
	1.7.2.4.

	03-01-03-30 (TP)
	Priemonė: Vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimas
	297,5
	297,5
	297,5
	1.7.1.2.

	03-01-03-31 (TP)
	Priemonė: Bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimas
	6,0
	6,0
	6,0
	1.6.1.4.

	03-01-03-32 (TP)
	Priemonė: Laikino atokvėpio paslaugų finansavimas
	49,2
	49,2
	49,2
	1.5.1.2.

	03-01-03-33 (TP)
	Priemonė: Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų finansavimas
	1 476,8
	1 467,8
	1 476,8
	1.5.1.1; 1.5.1.2

	03-02-01 
	Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
	
	
	
	

	03-02-01-23 (RP)
	Priemonė: Kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas Joniškio rajone
	8,4
	
	
	1.8.3.3; 1.8.2.5.

	03-02-01-25 (PP)
	Priemonė: Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas
	729,1
	200,0
	
	1.8.1.1; 1.8.1.2; 1.8.2.1.

	03-02-01-26 (PP)
	Priemonė: Sveikatos centro modelio diegimas Joniškio rajono savivaldybėje
	80,5
	80,5
	77,0
	1.8.2.1.

	03-02-01-27 (RP)
	Priemonė: Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione
	400,0
	1 000,0
	900,0
	1.8.1.1; 1.8.1.2; 1.8.2.1.

	03-02-02 (T)
	Uždavinys: Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias veiklas
	
	
	
	

	03-02-02-04 (TP)
	Priemonė: Gydytojų specialistų pritraukimas į Joniškio rajoną
	167,0
	167,0
	96,0
	1.8.2.2.

	03-02-02-06 (TP)
	Priemonė: Visuomenės sveikatos stebėsena ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimas
	295,3
	295,3
	295,3
	1.8.2.5; 1.8.3.2.

	03-02-02-10 (TP)
	Priemonė: Kineziterapijos ir masažo paslaugų teikimas
	42,3
	42,3
	42,3
	1.8.2.1.

	03-02-02-12 (TP)
	Priemonė: Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas
	4,5
	4,5
	4,5
	1.4.1.10.

	03-02-02-14 (TP)
	Priemonė: Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimo finansavimas
	55,7
	55,7
	55,7
	1.8.4.1; 1.8.4.3.

	03-02-02-17 (TP)
	Priemonė: Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonių finansavimas
	4,0
	4,0
	4,0
	1.8.2.6; 1.8.2.3.

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	12 619,1
	12 539,1
	12 408,1
	

	
	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	7 752,1
	7 767,1
	7 761,1
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	4 371,7
	4 371,7
	4 371,7
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	35,3
	35,3
	35,3
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	460,0
	365,0
	240,0
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	12 866,3
	13 597,2
	12 887,7
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	25 485,4
	26 136,3
	25 295,8
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	1 169,0
	2 325,7
	1 759,7
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	


Santrumpos:
(TP) – tęstinės veiklos priemonė
(PP) – valstybinė pažangos priemonė
(RP) – regioninė pažangos priemonė


8 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Mažinti įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį
	
	
	
	

	E-03-01-01
	Socialines pašalpas gaunančių asmenų skaičius nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.)
	4,5
	4,5
	4,5
	

	
	1 uždavinio 1 priemonė Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų mokėjimas ir dalyvavimas užtikrinant individualių pagalbos priemonių tenkinimą
	
	
	
	

	R-03-01-01-01
	Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius (asm.)
	2 200
	2 200
	2 200
	1.5.-1

	
	1 uždavinio 2 priemonė Išmokų vaikams mokėjimas
	
	
	
	

	R-03-01-01-02
	Asmenų, kuriems išmokamos pašalpos, skaičius (asm.)
	3 300
	3 300
	3 300
	

	
	1 uždavinio 3 priemonė Socialinių, vienkartinių, laidojimo pašalpų, būsto išlaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimas
	
	
	
	

	R-03-01-01-03-01
	Išmokamų laidojimo pašalpų skaičius (vnt.)
	360
	360
	360
	

	R-03-01-01-03-02
	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius vidutiniškai per mėnesį (asm.)
	760
	760
	760
	

	R-03-01-01-03-03
	Kompensacijų gavėjų skaičius vidutiniškai per mėnesį (asm.)
	1 100
	1 100
	1 100
	

	R-03-01-01-03-04
	Vienkartinių pašalpų gavėjų skaičius (asm.)
	60
	60
	60
	

	
	1 uždavinio 4 priemonė Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia apmokėjimas
	
	
	
	

	R-03-01-01-05
	Asmenų su sunkia negalia skaičius (asm.)
	210
	210
	210
	

	
	1 uždavinio 5 priemonė Mokinių nemokamas maitinimas mokyklose ir aprūpinimas mokinio reikmenimis
	
	
	
	

	R-03-01-01-06-01
	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius vidutiniškai per mėnesį (asm.)
	1 007
	1 007
	1 007
	

	R-03-01-01-06-02
	Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičius (asm.)
	694
	694
	694
	

	R-03-01-01-06-03
	Pirmoko krepšelį gavusių mokinių skaičius (asm.)
	130
	130
	130
	

	
	1 uždavinio 6 priemonė Paramos teikimas pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą
	
	
	
	

	R-03-01-01-13
	Paramos pagal materialinio nepritekliaus mažinimo programą gavėjų skaičius (asm.)
	3 000
	3 000
	3 000
	

	
	1 uždavinio 7 priemonė Finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimas
	
	
	
	

	R-03-01-01-16 
	Asmenų, kuriems suteikta finansinė parama, įsigyjant pirmąjį būstą, skaičius (asm.)
	3
	3
	3
	

	
	1 uždavinio 8 priemonė Kraitelis (išmoka) naujagimiui
	
	
	
	

	R-03-01-01-18
	Išdalytų kraitelių skaičius (vnt.)
	100
	100
	100
	

	
	1 uždavinio 9 priemonė Asmenų su negalia laikina priežiūra krizių atvejais
	
	
	
	

	R-03-01-01-05
	Asmenų, kuriems suteikta priežiūra globos ar sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius (asm.)
	5
	5
	5
	

	
	2 uždavinys Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą
	
	
	
	

	E-03-01-02
	Naujai sukurtos socialinių paslaugų infrastruktūros skaičius (vnt.)
	
	3
	1
	

	
	2 uždavinio 1 priemonė Kompleksinių paslaugų Joniškio rajono šeimoms teikimas
	
	
	
	

	R-03-01-02-11
	Kompleksinių paslaugų gavėjų skaičius (asm.)
	200
	200
	200
	1.5.-2

	
	2 uždavinio 2 priemonė Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas
	
	
	
	

	R-03-01-02-12
	Šeimose ar pas budinčius globėjus globojamų vaikų, gaunančių paslaugas, skaičius (asm.)
	50
	50
	50
	1.5.-2

	
	2 uždavinio 3 priemonė Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų plėtros Joniškio rajono savivaldybėje asmenims su proto ir psichikos negalia
	
	
	
	

	R-03-01-02-14-01
	Darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, dalyvavusių socialinėse dirbtuvėse, skaičius (asm.)
	10
	10
	10
	1.6.-1

	R-03-01-02-14-02
	Atvejo vadybininko konsultacijas gavusių asmenų su proto ir psichikos negalia skaičius (asm.)
	20
	20
	20
	1.6.-1

	
	2 uždavinio 4 priemonė Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas
	
	
	
	

	R-03-01-02-15-01
	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius (vnt.) 
	2
	
	
	

	R-03-01-02-15-02
	Paslaugų teikimui įsigytų / įrengtų apsaugotų būstų skaičius (vnt.)
	2
	
	
	1.6.-1

	R-03-01-02-15-03
	Paslaugų teikimui pritaikyti bendruomeniniai namai (vnt.)
	
	1
	
	1.6.-1

	R-03-01-02-15-04
	Įkurtos socialinės dirbtuvės (vnt.)
	
	
	1
	1.6.-1

	
	2 uždavinio 5 priemonė Nestacionarių socialinių paslaugų jaunimui infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
	
	
	
	

	R-03-01-02-16-01
	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-03-01-02-16-02
	Įkurtas atviras jaunimo centras Žagarėje (vnt.)
	
	
	1
	1.6.-1

	R-03-01-02-16-03
	Atnaujintas atviras jaunimo centras Joniškyje (vnt.)
	1
	
	
	

	R-03-01-02-16-04
	Paslaugų teikimui įsigytų tikslinių transporto priemonių skaičius (vnt.)
	
	2
	
	

	
	3 uždavinys Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir teikti kokybiškas bei poreikius atitinkančias socialines paslaugas
	
	
	
	

	E-03-01-03
	Socialines paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičius (asm.)
	550
	570
	590
	

	
	3 uždavinio 1 priemonė Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia, liftų, keltuvų priežiūra
	
	
	
	

	R-03-01-03-01-01
	Asmenims su negalia pritaikytų būstų skaičius (asm.)
	25
	25
	25
	1.6.-3

	
	3 uždavinio 2 priemonė Pagalbos pinigų skyrimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-03-01
	Pagalbos pinigus gaunančių asmenų su negalia ar senyvo amžiaus asmenų skaičius (asm.)
	15
	15
	15
	

	R-03-01-03-03-02
	Šeimoje / pas budinčius globėjus globojamų vaikų skaičius (asm.)
	45
	45
	45
	1.7.-1

	
	3 uždavinio 3 priemonė Prevencinių, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-09-01
	Prevencinių paslaugų gavėjų skaičius vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	20
	20
	20
	

	R-03-01-03-09-02
	Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius, vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	70
	70
	70
	

	R-03-01-03-09-03
	Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių asmenų skaičius, vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	1
	1
	1
	

	R-03-01-03-09-04
	Šeimų, patiriančių sunkumų skaičius, vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	95
	95
	95
	

	
	3 uždavinio 4 priemonė Asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-11
	Asmeninės pagalbos asmenims su negalia gavėjų skaičius (asm.)
	80
	80
	80
	1.5.-1

	
	3 uždavinio 5 priemonė Dienos socialinės globos, laikino atokvėpio ir užimtumo paslaugų vaikams ir asmenims, vyresniems kaip 21 metai, su proto negalia teikimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
	
	
	
	

	R-03-01-03-13
	Vaikų ir asmenų, vyresnių nei 21 metai, kuriems teikiamos dienos socialinės globos, laikino atokvėpio ir užimtumo paslaugos, skaičius (asm.)
	60
	60
	60
	

	
	3 uždavinio 6 priemonė Socialinių paslaugų teikimas Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre
	
	
	
	

	R-03-01-03-14-01
	Socialinę globą gaunančių vaikų skaičius (asm.)
	6
	6
	6
	

	R-03-01-03-14-02
	Šeimų, kurioms teikiama individuali priežiūra, skaičius (vnt.)
	15
	15
	15
	1.7.-1

	R-03-01-03-14-03
	Šeimų, kurioms teikiama globos centro konsultacinė pagalba, skaičius (vnt.)
	50
	50
	50
	1.7.-1

	R-03-01-03-14-04
	Prevencinių paslaugų gavėjų skaičius (asm.)
	800
	800
	800
	1.7.-1

	
	3 uždavinio 7 priemonė Savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymo administravimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-19
	Finansuojamų Savivaldybės savarankiškas funkcijas vykdančių darbuotojų etatų skaičius (vnt.)
	6,7
	6,7
	6,7
	

	
	3 uždavinio 8 priemonė Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje finansavimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-21
	Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)
	62
	62
	62
	1.6.-1

	
	3 uždavinio 9 priemonė Socialinės globos teikimo finansavimas   
	
	
	
	

	R-03-01-03-22-01
	Vienišų ir neįgalių senyvo amžiaus asmenų skaičius (asm.)
	40
	40
	40
	

	R-03-01-03-22-02
	Asmenų su negalia namuose skaičius (asm.)
	10
	10
	10
	

	
	3 uždavinio 10 priemonė Dienos socialinės globos paslaugų teikimas Žagarės gimnazijoje
	
	
	
	

	R-03-01-03-28
	Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius (asm.)
	25
	25
	25
	

	
	3 uždavinio 11 priemonė Vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-30
	Vaikų, gaunančių dienos socialinę priežiūrą, skaičius (asm.)
	185
	185
	185
	

	
	3 uždavinio 12 priemonė Bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-31
	Finansuojamų projektų skaičius (vnt.)
	2
	2
	2
	

	
	3 uždavinio 13 priemonė Laikino atokvėpio paslaugų finansavimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-32
	Laikino atokvėpio paslaugos gavėjų skaičius (asm.)
	40
	40
	40
	

	
	3 uždavinio 14 priemonė Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų finansavimas
	
	
	
	

	R-03-01-03-33-01
	Transporto paslaugų gavėjų skaičius vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	180
	180
	180
	

	R-03-01-03-33-02
	Pagalbos į namus gavėjų skaičius vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	330
	330
	330
	

	R-03-01-03-33-03
	Nakvynės namuose ir krizių centre paslaugų gavėjų skaičius vidutiniškai per ketvirtį (asm.)
	35
	35
	35
	

	
	4 uždavinys Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
	
	
	
	

	E-03-02-01
	Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus vienam gyventojui Joniškio rajone santykis su šalies vidurkiu (proc.)
	1,09
	1,1
	1,1
	

	
	4 uždavinio 1 priemonė Kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas Joniškio rajone
	
	
	
	

	R-03-02-01-23
	Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)
	2
	5
	
	1.8.-5

	
	4 uždavinio 2 priemonė Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas
	
	
	
	

	R-03-02-01-25
	Modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (asm.)
	
	33 387
	
	

	
	4 uždavinio 3 priemonė Sveikatos centro modelio diegimas Joniškio rajono savivaldybėje
	
	
	
	

	R-03-02-01-26
	Asmenų, dalyvavusių veiklose, skirtose lėtinei ligai savarankiškai valdyti
	16
	16
	
	

	
	4 uždavinio 4 priemonė Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione
	
	
	
	

	R-03-02-01-27-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-03-02-01-27-02
	Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui pritaikytos patalpos
	
	
	1
	

	R-03-02-01-27-03
	Paslaugų teikimui nupirktos medicininės įrangos skaičius (kompl.)
	
	
	1
	

	
	5 uždavinys Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias veiklas
	
	
	
	

	E-03-02-02
	Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų (vnt.)
	24,0
	24,0
	24,0
	

	
	5 uždavinio 1 priemonė Gydytojų specialistų pritraukimas į Joniškio rajoną
	
	
	
	

	R-03-02-02-04-01
	Gydytojų specialistų, kuriems išmokėta vienkartinė finansinė parama, skaičius (asm.)
	3
	3
	3
	1.8.-6

	R-03-02-02-04-02
	Finansuota stipendijų ir studijų programų specialistams (asm.)
	11
	3
	
	

	
	5 uždavinio 2 priemonė Visuomenės sveikatos stebėsena ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimas
	
	
	
	

	R-03-02-02-06
	Pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių formavimo mokymų dalyvių skaičius (asm.)
	700
	700
	700
	1.8.-5

	
	5 uždavinio 3 priemonė Kineziterapijos ir masažo paslaugų teikimas
	
	
	
	

	R-03-02-02-10
	Kineziterapijos ir masažo paslaugų gavėjų skaičius (asm.)
	150
	150
	150
	

	
	5 uždavinio 4 priemonė Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas
	
	
	
	

	R-03-02-02-12-01
	Asmenų, kuriems socialinių darbuotojų įvertinta būklė, skaičius (asm.)
	80
	80
	80
	

	R-03-02-02-12-02
	Asmenų, kuriems komisijoje įvertinta būklė, skaičius (asm.)
	80
	80
	80
	

	
	5 uždavinio 5 priemonė Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimo finansavimas
	
	
	
	

	R-03-02-02-14
	Asmenų, dalyvavusių susitikimuose, renginiuose skaičius (asm.)
	500
	500
	500
	1.8.-5

	
	5 uždavinio 6 priemonė Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonių finansavimas
	
	
	
	

	R-03-02-02-17
	Įgyvendintų prevencinių priemonių skaičius (vnt.)
	3
	3
	3
	




	04 programa Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas



Programos tikslas – valdymo kokybės stiprinimas ir administracinių gebėjimų gerinimas. Programos tikslo įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai:
01-01 uždavinys Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, didinti valdymo ir veiklos efektyvumą. Siekiama užtikrinti vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų efektyvumą. Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo Savivaldybės tarybos, mero tarnybos, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos organizavimo, todėl, vykdant šį uždavinį, siekiama užtikrinti reikalingas darbo sąlygas ir darbo vietas, optimizuoti darbą ir sudaryti prielaidas efektyvesnei, rezultatyvesnei veiklai. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Savivaldybės tarybos ir mero institucijos veiklos užtikrinimas; Kontrolės ir audito tarnybos išlaikymas; Savivaldybės administracijos išlaikymas; Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos; Joniškio miesto nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos teikimas; Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas; Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas; Gyventojams teikiamų transporto paslaugų kompensavimas; Mero rezervas; Savivaldybės reprezentacinės išlaidos; Projektinių paraiškų ir kitos dokumentacijos gauti paramą rengimas; Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių planų rengimas; Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, keitimas, koregavimas; Viešojo administravimo procesų skaitmeninimas; Dotacijų grąžinimas.
01-02 uždavinys Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis priimtais teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymu nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: Gyventojų registro tvarkymas; Gyvenamosios vietos deklaravimas; Civilinės būklės aktų registravimas; Jaunimo teisių apsauga; Pirminė teisinė pagalba; Archyvinių dokumentų tvarkymas; Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui; Civilinės saugos organizavimas; Mobilizacijos administravimas; Žemės ūkio funkcijų vykdymas; Priešgaisrinių tarnybų organizavimas; Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas, gyventojų užimtumas; Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti; Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas; Neįgaliųjų reikalų koordinavimo užtikrinimas; Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti.   



5 grafikas. Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų užtikrinimo ir gerinimo programa ir jos uždaviniai


Nefinansinės priemonės: 
Lygių galimybių užtikrinimas. Planuojama įgyvendinti priemones, skirtas užtikrinti lygias galimybes visoms visuomenės grupėms, skatinti moterų ir vyrų lygybę bei gerinti darbo sąlygų kokybę. Įgyvendinant 2024 m. liepos 11 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-352 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2024–2026 m. lygių galimybių veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Savivaldybės 2024–2026 m. lygių galimybių veiksmų planą, bus tęsiamos priemonės, skirtos lygių galimybių užtikrinimui, moterų ir vyrų lygybės skatinimui, darbuotojų kompetencijų stiprinimui bei skaidriam pažeidimų nagrinėjimui. 2026 metais, siekiant vyrų ir moterų lygybės principo užtikrinimo bei darbo sąlygų kokybės gerinimo, planuojama atlikti lyčių lygybės liniuotę Joniškio rajono savivaldybės administracijoje ir parengti bei pateikti rekomendacijas dėl nustatytų tobulintinų sričių.
Korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas. Viešojo sektoriaus atstovams tenka susidurti su situacijomis, kuriose reikia panaudoti korupcijos prevencijos, interesų konfliktų valdymo, teisinės atsakomybės ir kitų sričių žinias. Antikorupcinis sąmoningumas yra vienas svarbiausių viešojo sektoriaus veiklos skaidrumo elementų.
Vykdydama Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei įgaliojimus, Savivaldybė pagal kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“ patvirtintos 2022–2033 metų Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais. 2023 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 324 „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais koordinatoriaus paskyrimo ir 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2023–2025 metų plano patvirtinimo“. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planai ir (ar) viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai gali būti rengiami viešojo sektoriaus subjekto vadovo sprendimu. 
Siekiant iš anksto numatyti ir suvaldyti korupcijos rizikas, padėti užtikrinti veiklos stabilumą, stiprinti vidinę kontrolę, išvengti neigiamų pasekmių ir krizių, galinčių sutrikdyti įstaigų veiklą, Savivaldybės institucijose, biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų (savininkių ar dalininkių) yra Savivaldybė ir Savivaldybės valdomose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. balsų (toliau – Savivaldybės įstaigos), įgyvendinamos pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės: 
1)	korupcijos rizikos analizė; 
2)	korupcijos prevencijos planavimo dokumentai; 
3)	teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
4)	 pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas; 
5)	korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;  
6)	korupcijos rizikos valdymo vertinimas; 
7)	atsparumo korupcijai lygio nustatymas; 
8)	antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

Korupcijos prevencijos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinio sąmoningumo didinimas. Įgyvendinant pagrindinės korupcijos prevencijos priemones siekiama ilgalaikio tikslo  – darbuotojų  antikorupcinio sąmoningumo ir visuomenės pasitikėjimo Savivaldybės įstaigomis didinimas.
Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.
Programos koordinatorė – Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Silva Lipštienė, el. p. silva.lipstiene@joniskis.lt.
9 lentelė. 2026–2028 metų programos 04 programos Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP 
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	04-01-01 
	Uždavinys: Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, didinti valdymo ir veiklos efektyvumą
	
	
	
	

	04-01-01-01 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės tarybos ir mero institucijos veiklos užtikrinimas
	598,9
	614,5
	614,5
	1.4.1.1.

	04-01-01-03 (TP)
	Priemonė: Kontrolės ir audito tarnybos išlaikymas
	95,3
	97,2
	99,2
	1.4.1.10.

	04-01-01-05 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės administracijos išlaikymas
	4 323,8
	4 453,5
	4 676,2
	1.4.1.3.; 1.4.1.4.; 1.4.1.10.

	04-01-01-15 (TP)
	Priemonė: Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos
	180,0
	180,0
	180,0
	1.4.1.2.

	04-01-01-21 (TP)
	Priemonė: Joniškio miesto nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos teikimas
	45,0
	45,0
	45,0
	1.4.1.10; 3.3.2.1.

	04-01-01-22 (TP)
	Priemonė: Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas
	10,0
	10,0
	10,0
	1.4.1.10; 3.3.1.1;
3.3.2.2

	04-01-01-25 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas
	645,7
	635,7
	635,7
	1.4.1.10.

	04-01-01-26 (TP)
	Priemonė: Gyventojams teikiamų transporto paslaugų kompensavimas
	1 650,0
	1 700,0
	1 700,0
	1.4.1.10.

	04-01-01-29 (TP)
	Priemonė: Mero rezervas
	80,0
	80,0
	85,0
	1.4.1.10.

	04-01-01-30 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės reprezentacinės išlaidos
	19,0
	19,0
	19,0
	1.4.2.1.; 1.4.2.2.; 1.4.2.3.; 

	04-01-01-44 (TP)
	Priemonė: Projektinių paraiškų ir kitos dokumentacijos gauti paramą rengimas
	20,0
	20,0
	20,0
	1.4.1.10.

	04-01-01-45 (TP)
	Priemonė: Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių planų rengimas
	26,0
	26,0
	26,0
	1.4.1.10.

	04-01-01-46 (TP)
	Priemonė: Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, keitimas, koregavimas
	97,6
	63,0
	18,1
	1.4.1.10.

	04-01-01-47 (PP)
	Priemonė: Viešojo administravimo procesų skaitmeninimas
	88,9
	
	
	

	04-01-01-48 (TP)
	Priemonė: Dotacijų grąžinimas
	30,4
	30,4
	30,4
	1.4.1.10.

	04-01-02
	Uždavinys: Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą
	
	
	
	

	04-01-02-01 (TP)
	Priemonė: Gyventojų registro tvarkymas
	0,4
	0,4
	0,4
	1.4.1.10.

	04-01-02-02 (TP)
	Priemonė: Gyvenamosios vietos deklaravimas
	2,0
	2,0
	2,0
	

	04-01-02-03 (TP)
	Priemonė: Civilinės būklės aktų registravimas
	23,0
	23,0
	23,0
	1.4.1.10.

	04-01-02-05 (TP)
	Priemonė: Jaunimo teisių apsauga
	17,7
	17,7
	17,7
	1.4.1.10.

	04-01-02-06 (TP)
	Priemonė: Pirminė teisinė pagalba
	8,0
	8,0
	8,0
	1.4.1.10.

	04-01-02-07 (TP)
	Priemonė: Archyvinių dokumentų tvarkymas
	21,2
	21,2
	21,2
	1.4.1.10.

	04-01-02-08 (TP)
	Priemonė: Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
	8,0
	8,0
	8,0
	1.4.1.10.

	04-01-02-09 (TP)
	Priemonė: Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui
	1,4
	1,4
	1,4
	1.4.1.10.

	04-01-02-11 (TP)
	Priemonė: Civilinės saugos organizavimas
	44,6
	44,6
	44,6
	1.4.1.10; 3.3.1.1. 

	04-01-02-13 (TP)
	Priemonė: Mobilizacijos administravimas
	43,5
	43,5
	43,5
	1.4.1.10.

	04-01-02-14 (TP)
	Priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas
	183,8
	183,8
	183,8
	1.4.1.10.

	04-01-02-16 (TP)
	Priemonė: Priešgaisrinių tarnybų organizavimas
	1 069,5
	1 168,7
	1 175,4
	1.4.1.10; 3.3.1.2.

	04-01-02-17 (TP)
	Priemonė: Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas, gyventojų užimtumas
	106,3
	114,3
	114,3
	1.4.1.10.

	04-01-02-20 (TP)
	Priemonė: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymas
	31,1
	31,1
	31,1
	1.4.1.10.

	04-01-02-21 (TP)
	Priemonė: Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
	5,8
	5,8
	5,8
	1.4.1.10.

	04-01-02-22 (TP)
	Priemonė: Neįgaliųjų reikalų koordinavimo užtikrinimas
	24,4
	24,4
	24,4
	1.4.1.10.

	04-01-02-23 (TP)
	Priemonė: Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti
	44,3
	44,3
	44,3
	

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	9 478,3
	9 720,1
	9 907,9
	

	
	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	7 814,8
	8 039,6
	8 256,0
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	1 663,5
	1 680,5
	1 651,9
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	
	
	
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	
	
	
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	67,3
	
	
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	9 545,6
	9 720,1
	9 907,9
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	
	
	
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	


Santrumpos:
(TP) – tęstinės veiklos priemonė
(PP) – valstybinė pažangos priemonė

10 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, didinti valdymo ir veiklos efektyvumą
	
	
	
	

	E-04-01-01
	Gyventojams suteiktų elektroninių paslaugų Joniškio rajono savivaldybės administracijoje dalis nuo visų suteiktų administracinių paslaugų skaičiaus per metus (proc.)
	23
	24
	24
	

	
	1 uždavinio 1 priemonė Savivaldybės tarybos ir mero institucijos veiklos užtikrinimas 
	
	
	
	

	R-04-01-01-01-01
	Tarybos narių skaičius (asm.):
iš jų: vyrų;
iš jų: moterų
	25
15
10
	25
15
10
	25
15
10
	

	R-04-01-01-01-02
	Mero institucijos narių skaičius (asm.)
iš jų: vyrų;
iš jų: moterų
	6
1
5
	6
1
5
	6
1
5
	

	
	1 uždavinio 2 priemonė Kontrolės ir audito tarnybos išlaikymas
	
	
	
	

	R-04-01-01-03
	Darbuotojų skaičius (asm.)
iš jų: vyrų;
iš jų: moterų
	2
1
1
	2
1
1
	2
1
1
	

	V-04-01-01-03
	Funkcijų atlikimas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	1 uždavinio 3 priemonė Savivaldybės administracijos išlaikymas
	
	
	
	

	R-04-01-01-05
	Darbuotojų skaičius (asm.):
iš jų: vyrų;
iš jų: moterų
	196
62
134
	196
62
134
	196
62
134
	1.4.-2

	V-04-01-01-05
	Funkcijų atlikimas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	1 uždavinio 4 priemonė Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos
	
	
	
	

	R-04-01-01-15-01
	Įsigytos mobilios, IT technikos skaičius (vnt.)
	30
	25
	20
	1.4.-1

	R-04-01-01-15-02
	Informacinių sistemų ir įrangos skaičius, kurioms teikiama priežiūra ir atnaujinimas (vnt.)
	40
	40
	40
	1.4.-1

	
	1 uždavinio 5 priemonė Joniškio miesto nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos teikimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-21
	Prižiūrėtų ir aptarnautų stebėjimo kamerų Joniškio mieste skaičius (vnt.)
	15
	15
	15
	3.3.-2

	
	1 uždavinio 6 priemonė Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-22
	Įgyvendintų nusikaltimų prevencijos priemonių skaičius (vnt.)
	19
	19
	19
	

	
	1 uždavinio 7 priemonė Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas
	
	
	
	

	R-04-01-01-25
	Skolos grąžinimas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	1 uždavinio 8 priemonė Gyventojams teikiamų transporto paslaugų kompensavimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-26
	Vykdomų maršrutų skaičius (vnt.)
	25
	25
	25
	3.2.-3

	
	1 uždavinio 9 priemonė Mero rezervas
	
	
	
	

	R-04-01-01-29
	Ekstremalių situacijų valdymas, gaisrai (vnt.)
	Pagal poreikį
	Pagal poreikį
	Pagal poreikį
	

	
	1 uždavinio 10 priemonė Savivaldybės reprezentacinės išlaidos
	
	
	
	

	R-04-01-01-30-01
	Įsigytų reprezentacinių suvenyrų ir apdovanojimų skaičius (vnt.)
	400
	500
	500
	1.4.-1

	R-04-01-01-30-02
	Organizuotų tarpinstitucinių mainų dirbtuvių skaičius (vnt.)
	1
	1
	1
	

	R-04-01-01-30-03
	Dalyvavusių antikorupcinio sąmoningumo mokymuose darbuotojų skaičius (asm.)
	30
	30
	30
	

	V-04-01-01-30
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	1 uždavinio 11 priemonė Projektinių paraiškų ir kitos dokumentacijos gauti paramą rengimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-44
	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	3
	3
	3
	

	
	1 uždavinio 12 priemonė Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių planų rengimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-45
	Parengtų planų skaičius (vnt.)
	20
	20
	20
	

	
	1 uždavinio 13 priemonė Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, keitimas, koregavimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-46-01
	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.)
	2
	1
	
	

	R-04-01-01-46-02
	Joniškio miesto bendrojo plano parengimo mokėjimo grafiko įvykdymas (proc.)
	100
	
	
	

	
	1 uždavinio 14 priemonė Viešojo administravimo procesų skaitmeninimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-47-01
	Įdiegta turto valdymo informacinė sistema (vnt.)
	1
	
	
	

	R-04-01-01-47-02
	Sukurta kapinių duomenų bazė (vnt.)
	1
	
	
	

	
	1 uždavinio 15 priemonė Dotacijų grąžinimas
	
	
	
	

	R-04-01-01-48
	Dotacijų sutarties grąžinimo grafiko įvykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinys Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą
	
	
	
	

	E-04-01-02
	Įgyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas 
(proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 1 priemonė Gyventojų registro tvarkymas
	
	
	
	

	V-04-01-02-01
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 2 priemonė Gyvenamosios vietos deklaravimas
	
	
	
	

	V-04-01-02-02
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	R-04-01-02-02
	Išduotų pažymų apie deklaruotą gyv. vietą skaičius (vnt.)
	4 445
	4 445
	4 445
	

	
	2 uždavinio 3 priemonė Civilinės būklės aktų registravimas
	
	
	
	

	V-04-01-02-03
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 4 priemonė Jaunimo teisių apsauga
	
	
	
	

	V-04-01-02-05
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 5 priemonė Pirminė teisinė pagalba
	
	
	
	

	V-04-01-02-06
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 6 priemonė Archyvinių dokumentų tvarkymas
	
	
	
	

	V-04-01-02-07
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 7 priemonė Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
	
	
	
	

	V-04-01-02-08
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	R-04-01-02-08
	Patikrintų reklamos, viešųjų užrašų skaičius (vnt.)
	25
	25
	25
	

	
	2 uždavinio 8 priemonė Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui
	
	
	
	

	V-04-01-02-09
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 9 priemonė Civilinės saugos organizavimas
	
	
	
	

	V-04-01-02-11
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 10 priemonė Mobilizacijos administravimas
	
	
	
	

	V-04-01-02-13
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 11 priemonė Žemės ūkio funkcijų vykdymas
	
	
	
	

	V-04-01-02-14
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 12 priemonė Priešgaisrinių tarnybų organizavimas
	
	
	
	

	V-04-01-02-16
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 13 priemonė Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas, gyventojų užimtumas
	
	
	
	

	R-04-01-02-17
	Įdarbintų bedarbių skaičius (vnt.)
	31
	31
	31
	

	
	2 uždavinio 14 priemonė Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymas
	
	
	
	

	V-04-01-02-20
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 15 priemonė Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas
	
	
	
	

	R-04-01-02-21
	Geodezijos ir kartografijos darbų skaičius (vnt.)
	10
	10
	10
	

	
	2 uždavinio 16 priemonė Neįgaliųjų reikalų koordinavimo užtikrinimas
	
	
	
	

	V-04-01-02-22
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinio 17 priemonė Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti
	
	
	
	

	V-04-01-02-22
	Funkcijų vykdymas (proc.)
	100
	100
	100
	





	05 programa Seniūnijų veiklos užtikrinimas



Programos tikslas – vykdyti seniūnijoms pavestas funkcijas. Programos tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
01-01 uždavinys Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti. Seniūnijų funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų seniūnijoms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Seniūnija yra savivaldybės padalinys – filialas. Seniūnijos atsakingos už savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesams. Uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė Seniūnijų veiklos užtikrinimas.
01-02 uždavinys Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą. Siekiama tinkamai prižiūrėti rajono viešąsias erdves, vykdyti kapinių priežiūrą, užtikrinti gatvių apšvietimą, skatinti seniūnijų gyventojus burtis vietinių iniciatyvų vykdymui, stiprinti bendruomeniškumą. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas; Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje; Veikiančių kapinių priežiūra; Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūra; Savivaldybės butų remontas. Mokestis už laikinai nenaudojamų savivaldybės butų ir kitų patalpų eksploataciją; Seniūnijų vietinių iniciatyvų įgyvendinimas. 

6 grafikas. Seniūnijų veiklos užtikrinimo programa ir jos uždaviniai


Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, Joniškio seniūnija, Gataučių seniūnija, Gaižaičių seniūnija, Kepalių seniūnija, Kriukų seniūnija, Rudiškių seniūnija, Saugėlaukio seniūnija, Satkūnų seniūnija, Skaistgirio seniūnija, Žagarės seniūnija.
Programos koordinatorė – Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė, 
el. p. virginija.kaikariene@joniskis.lt.
11 lentelė. 2026–2028 metų programos 05 programos Seniūnijų veiklos užtikrinimo uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP 
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	05-01-01 
	Uždavinys: Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti  
	
	
	
	

	05-01-01-05 (TP)
	Priemonė: Seniūnijų veiklos užtikrinimas
	152,0
	126,2
	154,5
	1.4.1.10.

	05-01-02 
	Uždavinys: Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą
	
	
	
	

	05-01-02-01 (TP)
	Priemonė: Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas
	364,5
	364,0
	364,0
	3.1.1.1.

	05-01-02-02 (TP)
	Priemonė: Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
	444,5
	313,5
	323,5
	3.1.4.5.

	05-01-02-03 (TP)
	Priemonė: Veikiančių kapinių priežiūra
	75,9
	76,2
	77,2
	3.1.4.4.

	05-01-02-04
	Priemonė: Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūra
	30,0
	30,0
	30,0
	3.1.4.5.

	05-01-02-08 (TP)
	Priemonė: Savivaldybės butų remontas. Mokestis už laikinai nenaudojamų Savivaldybės butų ir kitų patalpų eksploataciją
	102,4
	99,5
	99,5
	1.6.2.2.

	05-01-02-13 (TP)
	Priemonė: Seniūnijų vietinių iniciatyvų įgyvendinimas
	41,0
	41,0
	41,0
	1.3.1.1.

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	1 210,3
	1 115,0
	1 154,2
	

	
	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	1 142,9
	1 050,5
	1 089,7
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	
	
	
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	67,4
	64,5
	64,5
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	
	
	
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	
	
	
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	1 210,3
	1 115,0
	1 154,2
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	
	
	
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	


Santrumpa
(TP) – tęstinės veiklos priemonė


12 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti  
	
	
	
	

	E-05-01-01
	Gyventojams teikiamų viešųjų administracinių paslaugų skaičius (vnt.)
	15
	15
	15
	

	
	1 uždavinio 1 priemonė Seniūnijų veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	V-05-01-01-05
	Funkcijų atlikimas (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	2 uždavinys Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą
	
	
	
	

	E-05-01-02
	Sutvarkytų viešųjų erdvių plotas nuo bendro seniūnijų administruojamo viešųjų teritorijų ploto (proc.)
	81
	83
	85
	

	
	2 uždavinio 1 priemonė Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas
	
	
	
	

	R-05-01-02-01
	Prižiūrimų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)
	204,5
	206,0
	207,5
	

	
	2 uždavinio 2 priemonė Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
	
	
	
	

	R-05-01-02-02
	Tvarkomų viešųjų erdvių plotas (ha)
	337,3
	337,3
	337,3
	

	
	2 uždavinio 3 priemonė Veikiančių kapinių priežiūra
	
	
	
	

	R-05-01-02-03
	Tvarkomas kapinių plotas (tūkst. m2)
	489,5
	489,5
	489,5
	

	
	2 uždavinio 4 priemonė Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūra
	
	
	
	

	R-05-01-02-04
	Prižiūrimų kultūros paveldo objektų ir neveikiančių kapinių skaičius (vnt.)
	309
	309
	309
	

	
	2 uždavinio 5 priemonė Savivaldybės butų remontas. Mokestis už laikinai nenaudojamų Savivaldybės butų ir kitų patalpų eksploataciją
	
	
	
	

	R-05-01-02-08
	Eksploatuotų, remontuotų butų skaičius (vnt.)
	320
	320
	320
	

	
	2 uždavinio 6 priemonė Seniūnijų vietinių iniciatyvų įgyvendinimas
	
	
	
	

	R-05-01-02-13
	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)
	20
	20
	20
	



	12 programa Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas



Programos 1 tikslas – užtikrinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūros ir viešųjų erdvių priežiūrą ir plėtrą. Tikslo įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai:
01-01 uždavinys Savivaldybės administracijos objektų remontas, turto valdymo administravimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą Savivaldybės pastatų ir kitos infrastruktūros eksploatavimą tais atvejais, kai atsiranda tam būtinybė, užtikrinti turto inventorizaciją, kadastrinių matavimų ir registro paslaugų poreikį, paskatinti gyventojus įsitraukti į daugiabučių namų modernizavimo procesą. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Viešosios infrastruktūros atnaujinimas, priežiūra; Nekilnojamojo turto inventorizacija, deklaracijų apie statybos užbaigimą formavimas; Daugiabučių gyvenamųjų namų energinio naudingumo sertifikatų ir modernizavimo investicijų planų parengimas; inžinerinių paslaugų kaštų gyventojams kompensavimas, Priedangų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje.
01-05 uždavinys Vykdyti socialinio būsto plėtrą ir priežiūrą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama išplėsti Savivaldybės socialinio būsto fondą ir padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone; Socialinio būsto plėtra Joniškio mieste; Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies ir socialinio būsto nuomininkų įsiskolinimų kompensavimas.
01-06 uždavinys Modernizuoti viešųjų erdvių infrastruktūrą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama didinti viešųjų erdvių patrauklumą rajono gyventojams ir svečiams, gerinti gyvenamosios aplinkos sąlygas daugiabučių gyvenamųjų kvartalų teritorijose. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Krizių, ekstremalių situacijų valdymo operacijų centro ir gaisrinės statyba Žagarėje; Viešųjų erdvių patrauklumo didinimas, pritaikymas gyventojų poreikiams; Viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas/palaikymas Joniškio rajone. 
Programos 2 tikslas – vystyti vandens ir nuotekų infrastruktūrą, vandentvarkos inžinerinių statinių priežiūrą darnoje su gamtine aplinka. Tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
02-01 uždavinys Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo, vandenvalos ir nuotekų sistemas, vykdyti melioracijos statinių priežiūrą. Šiuo uždaviniu planuojama vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, modernizavimą ir remontą Joniškio rajono savivaldybėje, tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti melioruotas žemes ir melioracijos statinius, juos remontuoti, rekonstruoti, gerinant hidrotechninių statinių būklę, drenažo sausinimo sistemų veikimą. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (palūkanų dengimas – UAB „Joniškio vandenys“); Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir miestuose, nuleidimo darbai; Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių, drenažo rinktuvų, griovių, juose esančių statinių remontas, priežiūra ir kitos paslaugos.
02-04 uždavinys Įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, kurti darnią aplinką Joniškio rajone. Šiuo uždaviniu siekiama vykdyti aplinkos apsaugos priemones, kad būtų kuriama sveika ir darni aplinka Savivaldybės teritorijoje, didinti gyventojų sąmoningumą aplinkos apsaugos klausimais ir atsakomybę už aplinką. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa; Saugus atsakas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione; Žagarės dvaro sodybos parko priežiūra; Archeologiniai kasinėjimai Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.
02-05 uždavinys Palaikyti švarą ir tvarką Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, atliekų prevenciją, gyvūnų gerovės poreikių tenkinimą, sanitarinės veiklos organizavimą. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Švaros ir tvarkos palaikymas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų gerovės poreikių tenkinimas; Komunalinių atliekų tvarkymas; Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra; Pirčių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimas; Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą lengvatoms kompensuoti.
Programos 4 tikslas – rajono pasiekiamumo gerinimas, gyventojų mobilumas, tvarios energetikos vystymas. Tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
04-01 uždavinys Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą, gerinti rajono gyventojų mobilumą. Šiuo uždaviniu siekiama gerinti eismo saugumą, susisiekimo infrastruktūros būklę, gyventojų mobilumą, užtikrinti tinkamas eismo sąlygas. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Gyvenamųjų teritorijų zonos pritaikymas, įrengiant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sistemas; Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas; Susisiekimo infrastruktūros priežiūra ir plėtra Joniškio rajono savivaldybėje.
04-02 uždavinys Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones. Šiuo uždaviniu siekiama atsinaujinančių išteklių panaudojimo elektros energijos poreikiams tenkinti tiek Savivaldybės administracijos ir seniūnijų, tiek Savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose, tęsiant 2023 m. pradėtų projektų dalį, skiriant dėmesio apšvietimo tinklų plėtrai ir jų būklei gerinti. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Gatvių apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra. 




7 grafikas. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo programa ir jos uždaviniai


Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, UAB „Joniškio vandenys“, UAB Joniškio butų ūkis.
Programos koordinatorė – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Daunorienė, el. p. egidija.daunoriene@joniskis.lt.




13 lentelė. 2026–2028 metų programos 12 programos Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12-01-01 
	Uždavinys: Savivaldybės administracijos objektų remontas, turto valdymo administravimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
	
	
	
	

	12-01-01-01 (TP)
	Priemonė: Viešosios infrastruktūros atnaujinimas, priežiūra
	547,8
	31,0
	31,0
	3.1.1.6; 3.4.3.3

	12-01-01-02 (TP)
	Priemonė: Nekilnojamojo turto inventorizacija, deklaracijų apie statybos užbaigimą formavimas
	25,0
	25,0
	25,0
	3.4.3.2.

	12-01-01-04 (TP)
	Priemonė: Daugiabučių gyvenamųjų namų energinio naudingumo sertifikatų ir modernizavimo investicijų planų parengimas; inžinerinių paslaugų sąnaudų gyventojams kompensavimas
	4,0
	4,0
	4,0
	3.4.1.1; 3.4.1.2.

	12-01-01-05 (PP)
	Priemonė: Priedangų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje
	150,0
	100,0
	
	3.1.1.6; 3.4.3.3

	12-01-05 
	Uždavinys: Vykdyti socialinio būsto plėtrą ir priežiūrą
	
	
	
	

	12-01-05-01 (RP)
	Priemonė: Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone
	701,0
	502,0
	154,0
	1.6.2.1.

	12-01-05-01 (RP)
	Priemonė: Socialinio būsto plėtra Joniškio mieste
	118,0
	700,0
	700,0
	1.6.2.1.

	12-01-05-04 (TP)
	Priemonė: Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies ir socialinio būsto nuomininkų įsiskolinimų kompensavimas
	13,0
	13,0
	13,0
	1.6.2.1.

	12-01-06 
	Uždavinys: Modernizuoti viešųjų erdvių infrastruktūrą
	
	
	
	

	12-01-06-11 (PP)
	Priemonė: Krizių, ekstremalių situacijų valdymo operacijų centro ir gaisrinės statyba Žagarėje
	
	200,0
	483,6
	3.1.4.1.

	12-01-06-14 (TP)
	Priemonė: Viešųjų erdvių patrauklumo didinimas, pritaikymas gyventojų poreikiams
	36,0
	20,0
	20,0
	3.1.4.1.

	12-01-06-17 (TP)
	Priemonė: Viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas / palaikymas Joniškio rajone
	4,0
	4,0
	4,0
	3.1.4.2.

	12-02-01
	Uždavinys: Modernizuoti ir praplėsti vandens tiekimo, vandenvalos ir nuotekų sistemas, vykdyti melioracijos statinių priežiūrą
	
	
	
	

	12-02-01-08 (RP)
	Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone
	1 429,1
	2 335,4
	1 102,2
	3.1.2.3; 3.1.2.4

	12-02-01-10 (TP)
	Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (palūkanų dengimas – 
UAB „Joniškio vandenys“)
	1,2
	1,2
	1,2
	3.1.2.1.

	12-02-01-16 (TP)
	Priemonė: Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir miestuose, nuleidimo darbai
	50,0
	50,0
	50,0
	3.1.2.2.

	12-02-01-17 (TP)
	Priemonė: Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių, drenažo rinktuvų, griovių, juose esančių statinių remontas, priežiūra ir kitos paslaugos
	340,0
	340,0
	340,0
	3.1.2.2.

	12-02-04
	Uždavinys: Įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, kurti darnią aplinką Joniškio rajone
	
	
	
	

	12-02-04-01 (TP)
	Priemonė: Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
	194,3
	194,0
	194,0
	1.4.1.10.

	12-02-04-03 (IP)
	Priemonė: Saugus atsakas į klimato kaitos rizikas ir ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
	73,5
	
	
	3.1.4.1.

	12-02-04-04 (TP)
	Priemonė: Žagarės dvaro sodybos parko priežiūra
	100,0
	100,0
	100,0
	3.1.4.1.

	12-02-04-05 (TP)
	Priemonė: Archeologiniai kasinėjimai Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
	3,0
	3,0
	3,0
	

	12-02-05 
	Uždavinys: Palaikyti švarą ir tvarką Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
	
	
	
	

	12-02-05-01 (TP)
	Priemonė: Švaros ir tvarkos palaikymas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų gerovės poreikių tenkinimas
	28,0
	28,0
	28,0
	3.1.3.2; 3.1.3.4.

	12-02-05-02 (TP)
	Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymas
	1 433,6
	1 461,2
	1 441,2
	3.1.3.1.

	12-02-05-03 (PP)
	Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
	10,0
	45,4
	
	

	12-02-05-05 (TP)
	Priemonė: Pirčių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimas
	30,0
	30,0
	30,0
	1.4.1.10.

	12-02-05-07 (TP)
	Priemonė: Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą lengvatoms kompensuoti
	18,0
	18,0
	18,0
	1.4.1.10.

	12-04-01 
	Uždavinys: Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą, gerinti rajono gyventojų mobilumą
	
	
	
	

	12-04-01-01 (IP)
	Priemonė: Gyvenamųjų teritorijų zonos pritaikymas, įrengiant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sistemas
	30,0
	100,0
	100,0
	3.2.1.1; 3.1.2.3; 3.1.2.4

	12-04-01-02 (KPPP)
	Priemonė: Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3

	12-04-01-03
(IP)
	Priemonė: Susisiekimo infrastruktūros priežiūra ir plėtra Joniškio rajono savivaldybėje
	500,0
	500,0
	500,0
	3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3

	12-04-02 
	Uždavinys: Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones
	
	
	
	

	12-04-02-01 (TP)
	Gatvių apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra
	34,5
	30,0
	30,0
	3.1.1.2.

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	7 436,2
	8 090,2
	6 807,9
	

	
	Iš jo:
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	3 106,9
	3 545,8
	3 076,4
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	2 199,5
	2 147,0
	2 147,0
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	12,0
	11,0
	11,0
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	2 117,8
	2 386,4
	1 573,5
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	737,8
	945,0
	867,0
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	8 174,0
	9 035,2
	7 674,9
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	2 248,1
	3 537,4
	1 956,2
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	


Santrumpos: 
(TP) – tęstinės veiklos priemonė
(PP) – valstybinė pažangos priemonė
(RP) – regioninė pažangos priemonė
(IP) – investicinis projektas
(KPPP) – kelių priežiūros plėtros programa




14 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Tvarkyti Savivaldybei priklausiančias patalpas, pastatus ir inžinerinius statinius
	
	
	
	

	E-12-01-01
	Teisiškai įregistruoto turto skaičius nuo viso turto skaičiaus (proc.) 
	98
	98
	99
	

	
	1 uždavinio 1 priemonė Viešosios infrastruktūros atnaujinimas, priežiūra
	
	
	
	

	R-12-01-01-01-01
	Pagal poreikį suremontuotų pastatų / patalpų skaičius (vnt.)
	2
	1
	1
	

	R-12-01-01-01-02
	Nugriautų bešeimininkių pastatų skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	
	1 uždavinio 2 priemonė Nekilnojamojo turto inventorizacija, deklaracijų apie statybos užbaigimą formavimas
	
	
	
	

	R-12-01-01-02-01
	Pagal poreikį atliekamos turto vertinimo, inventorizacijos ir teisinės registracijos skaičius (vnt.)
	12
	12
	12
	

	R-12-01-01-02-02
	Pagal poreikį suformuotų ir užregistruotų deklaracijų skaičius (vnt.)
	3
	3
	3
	

	
	1 uždavinio 3 priemonė Daugiabučių gyvenamųjų namų energinio naudingumo sertifikatų ir modernizavimo investicijų planų parengimas; inžinerinių paslaugų sąnaudų gyventojams kompensavimas
	
	
	
	

	R-12-01-01-04
	Pagal poreikį suformuotų ir įregistruotų bylų skaičius (vnt.)
	2
	2
	2
	3.4.-1

	
	1 uždavinio 4 priemonė Priedangų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje
	
	
	
	

	R-12-01-01-05-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	5
	
	
	

	R-12-01-01-05-02
	Atnaujintų priedangų skaičius (vnt.)
	
	5
	
	

	
	2 uždavinys Vykdyti socialinio būsto plėtrą ir priežiūrą
	
	
	
	

	E-12-01-05
	Asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, skaičius metų pabaigoje (asm.)
	95
	70
	50
	

	
	2 uždavinio 1 priemonė Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone
	
	
	
	

	R-12-01-05-01
	Įrengtų naujų socialinių būstų skaičius (vnt.)
	
	6
	3
	1.5.-3

	
	2 uždavinio 2 priemonė Socialinio būsto plėtra Joniškio mieste
	
	
	
	

	R-12-01-05-01-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-12-01-05-01-02
	Įrengtų naujų socialinių būstų skaičius (vnt.)
	
	
	37
	

	
	2 uždavinio 3 priemonė Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies ir socialinio būsto nuomininkų įsiskolinimų kompensavimas
	
	
	
	

	R-12-01-05-04-01
	Asmenų, gavusių kompensaciją, skaičius iš bendro asmenų, įrašytų į sąrašus, skaičiaus (asm.)
	6
	6
	6
	1.5.-3

	R-12-01-05-04-02
	Nuomininkų, kuriems kompensuoti įsiskolinimai, skaičius (asm.)
	12
	12
	12
	1.5.-3

	
	3 uždavinys Modernizuoti viešųjų erdvių infrastruktūrą
	
	
	
	

	
	3 uždavinio 1 priemonė Krizių, ekstremalių situacijų valdymo operacijų centro ir gaisrinės statyba Žagarėje
	
	
	
	

	R-12-01-06-11-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	
	1
	
	

	R-12-01-06-11-02
	Įkurtas krizių, ekstremalių situacijų valdymo operacijų centras ir gaisrinė (vnt.)
	
	
	1
	

	
	3 uždavinio 2 priemonė Viešųjų erdvių patrauklumo didinimas, pritaikymas gyventojų poreikiams
	
	
	
	

	R-12-01-06-14-01
	Įrengtų vandens kolonėlių skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-12-01-06-14-02
	Dizaino elementais apipavidalintų autobusų stotelių skaičius (vnt.)
	6
	
	
	

	R-12-01-06-14-03
	Įrengtų meninių akcentų skaičius (vnt.)
	1
	1
	1
	

	
	3 uždavinio 3 priemonė Viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas / palaikymas Joniškio rajone
	
	
	
	

	R-12-01-06-17
	Aptarnaujamų viešųjų belaidžio interneto taškų skaičius (vnt.)
	20
	20
	20
	

	
	4 uždavinys Modernizuoti ir praplėsti vandens tiekimo, vandenvalos ir nuotekų sistemas, vykdyti melioracijos statinių priežiūrą
	
	
	
	

	E-12-02-01-01
	Asmenų, besinaudojančių centralizuotais vandens tinklais (proc.)
	69
	72
	78
	

	E-12-02-01-02
	Asmenų, besinaudojančių centralizuotais nuotekų tinklais (proc.)
	61
	66
	68
	

	
	4 uždavinio 1 priemonė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone
	
	
	
	

	R-12-02-01-08-01
	Gyventojams kompensuotų individualių valymo įrenginių skaičius (vnt.)
	4
	4
	
	3.1.-2

	R-12-02-01-08-02
	Nutiesti vandentiekio tinklai (km)
	
	
	5,5
	3.1.-2

	R-12-02-01-08-03
	Nutiesti nuotekų tinklai (km)
	
	
	5,5
	3.1.-3

	
	4 uždavinio 2 priemonė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (palūkanų dengimas – UAB „Joniškio vandenys“)
	
	
	
	

	R-12-02-01-11
	Padengtų palūkanų dalis (proc.)
	100
	100
	100
	

	
	4 uždavinio 3 priemonė Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir miestuose, nuleidimo darbai
	
	
	
	

	R-12-02-01-16
	Vietų, kuriose atlikti darbai, skaičius (vnt.)
	8
	8
	8
	

	
	4 uždavinio 4 priemonė Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių, drenažo rinktuvų, griovių, juose esančių statinių remontas, priežiūra ir kitos paslaugos
	
	
	
	

	R-12-02-01-17-01
	Sutvarkytų tvenkinių HTS skaičius (vnt.)
	16
	16
	16
	

	R-12-02-01-17-02
	Griovių remontas (km)
	10
	10
	10
	

	R-12-02-01-17-03
	Griovių priežiūra (ha)
	60
	60
	60
	

	
	5 uždavinys Įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, kurti darnią aplinką Joniškio rajone
	
	
	
	

	
	5 uždavinio 1 priemonė Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
	
	
	
	

	R-12-02-04-01
	Įgyvendintų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių skaičius (vnt.)
	17
	17
	17
	

	
	5 uždavinio 2 priemonė Saugus atsakas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
	
	
	
	

	R-12-02-04-02-01
	Surengtų mokymų skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-12-02-04-02-02
	Įsigytos įrangos skaičius (vnt.)
	11
	
	
	

	
	5 uždavinio 3 priemonė Žagarės dvaro sodybos parko priežiūra
	
	
	
	

	R-12-02-04-04
	Prižiūrimos parko teritorijos plotas (ha)
	73,85
	73,85
	73,85
	

	
	5 uždavinio 4 priemonė Archeologiniai kasinėjimai Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
	
	
	
	

	R-12-02-04-05
	Pagal poreikį ištyrinėtos teritorijos plotas (kv. m.)
	80
	80
	80
	

	
	6 uždavinys Palaikyti švarą ir tvarką Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
	
	
	
	

	E-12-02-05
	Bendras perdirbti surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio (proc.)
	70
	75
	80
	

	
	6 uždavinio 1 priemonė Švaros ir tvarkos palaikymas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų gerovės poreikių tenkinimas
	
	
	
	

	R-12-02-05-01-01
	Administruojamų objektų skaičius
	3
	3
	3
	

	R-12-02-05-01-02
	Atliktų dezinsekcijos, dezinfekcijos, deratizacijos paslaugų skaičius
	20
	20
	20
	

	
	6 uždavinio 2 priemonė Komunalinių atliekų tvarkymas
	
	
	
	

	R-12-02-05-02
	Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekis (t)
	5 700
	5 700
	5 600
	3.1.-4

	
	6 uždavinio 3 priemonė Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
	
	
	
	

	R-12-02-05-03
	Sukurti maisto atliekų apdorojimo pajėgumai (t)
	
	5 006
	
	

	
	6 uždavinio 4 priemonė Pirčių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimas
	
	
	
	

	R-12-02-05-05
	Pirčių, kuriose kompensuoti nuostoliai, skaičius (vnt.)
	2
	2
	2
	

	
	6 uždavinio 5 priemonė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą lengvatoms kompensuoti
	
	
	
	

	R-12-02-05-07
	Lengvatas gaunančių fizinių asmenų skaičius (asm.)
	880
	880
	880
	3.1.-4

	
	7 uždavinys Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą, gerinti rajono gyventojų mobilumą
	
	
	
	

	E-12-04-01
	Gatvių su asfalto danga ilgis, lyginant su bendru gatvių ilgiu (proc.)
	16,0
	16,4
	16,9
	3.2.-1; 3.3.-1

	
	7 uždavinio 1 priemonė Gyvenamųjų teritorijų zonos pritaikymas, įrengiant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sistemas
	
	
	
	

	R-12-04-01-01-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-12-04-01-01-02
	Atlikta darbų įrengiant susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą (proc.)
	
	50
	50
	

	
	7 uždavinio 2 priemonė Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
	
	
	
	

	R-12-04-01-02
	Rekonstruotų gatvių ir suremontuotų šaligatvių ilgis (km)
	4,2
	4,0
	4,0
	3.2.-1; 3.3.-1

	
	7 uždavinio 3 priemonė Susisiekimo infrastruktūros priežiūra ir plėtra Joniškio rajono savivaldybėje
	
	
	
	

	
	Sutvarkytos / įrengtos susisiekimo infrastuktūros plotas (km.)
	3,0
	3,0
	3,0
	

	
	8 uždavinys Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones
	
	
	
	

	E-12-04-02
	Visuomeninių pastatų, turinčių saulės jėgaines, vidutinis suvartojamas elektros energijos kiekis iš atsinaujinančių išteklių (proc.)
	40
	40
	40
	

	
	8 uždavinio 1 priemonė Gatvių apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra
	
	
	
	

	R-12-04-02-01-01
	Naujai įrengtos apšvietimo linijos ilgis (km)
	0,6
	
	
	3.1.-1

	R-12-04-02-01-02
	Naujai įrengtų LED šviestuvų skaičius (vnt.)
	15
	
	
	3.1.-1

	R-12-04-02-01-03
	Pakeistų seno tipo šviestuvų į LED skaičius (vnt.)
	20
	40
	30
	3.1.-1










	13 programa Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas



Programos 1 tikslas – skatinti investicijas, konkurencingą verslui aplinką. Tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
01-01 uždavinys Plėtoti ir remti verslumą skatinančias iniciatyvas, didinti gyventojų verslumą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti verslo informacijos sklaidą, konsultavimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai, verslo iniciatyvų skatinimui, verslininkų kvalifikacijos tobulinimui ir veiklos viešinimui, naujų darbo vietų kūrimui ir pan. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklos užtikrinimas; Renginių, reprezentuojančių Joniškio rajoną, rėmimas; Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa; Bendradarbystės erdvės įrengimas ir vystymas.
01-02 uždavinys Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama didinti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų aktyvumą ir iniciatyvumą, bendradarbiauti, remti jų projektų įgyvendinimą. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas; Joniškio miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalinis finansavimas; Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas; Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimas; Bendruomeninės veiklos stiprinimas savivaldybėje; Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas.
Programos 2 tikslas – turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas. Tikslui įgyvendinti suplanuoti uždaviniai:
02-01 uždavinys Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama puoselėti kultūros paveldo objektus, juos tvarkyti ir didinti paveldo objektų reikšmę, vertę ir unikalumą. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programa; Nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos programa; Nekilnojamojo kultūros paveldo pastatų pritaikymas visuomenės poreikiams.
02-02 uždavinys Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos priemonės, kuriomis siekiama vykdyti turizmo sektoriaus viešinimą ir informacijos sklaidą, pritaikyti gamtos objektus lankymui, kurti turizmo maršrutus ir lankytojams patrauklius objektus. Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: Turizmą ir verslumą  skatinančių projektų įgyvendinimas Joniškio rajone; Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankytojams; Žagarės ozo pritaikymas lankytojams; Joniškio rajono savivaldybės dolomito atodangos pritaikymas lankytojams.



8 grafikas. Kultūros paveldo puoselėjimo. Turizmo. Verslo programa ir jos uždaviniai


Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
Programos koordinatorė – Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Lauka Mockūnienė, 
el. p. laura.mockuniene@joniskis.lt.



15 lentelė. 2026–2028 metų programos 13 programos Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas. uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
	Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis
	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos
	SSPP 
priemonės kodas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13-01-01
	Uždavinys: Plėtoti ir remti verslumą skatinančias iniciatyvas, didinti gyventojų verslumą
	
	
	
	

	13-01-01-01 (TP)
	Priemonė: VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklos užtikrinimas
	196,0
	203,9
	210,0
	2.1.1.1; 2.1.1.4; 2.1.1.5; 2.1.2.3-2.1.2.6; 2.2.1.6. 

	13-01-01-02 (TP)
	Priemonė: Renginių, reprezentuojančių Joniškio rajoną, rėmimas
	15,0
	15,0
	15,0
	2.1.2.2.

	13-01-01-04 (TP) 
	Priemonė: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa
	45,0
	45,0
	45,0
	2.1.2.3.

	13-01-01-06 (RP)
	Priemonė: Bendradarbystės erdvės įrengimas ir vystymas
	40,0
	490,0
	
	2.1.1.2.

	13-01-02 
	Uždavinys: Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį
	
	
	
	1.3.1.1.

	13-01-02-04 (TP)
	Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas
	15,0
	15,0
	15,0
	1.3.1.1.

	13-01-02-05 (PP)
	Priemonė: Joniškio miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalinis finansavimas
	130,0
	150,0
	140,1
	1.3.1.3.

	13-01-02-06 (TP)
	Priemonė: Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas
	57,5
	57,5
	57,5
	2.1.2.3.; 1.3.1.1.

	13-01-02-07 (TP)
	Priemonė: Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimas
	20,0
	20,0
	20,0
	1.3.1.4.

	13-01-02-08 (TP)
	Priemonė: Bendruomeninės veiklos stiprinimas savivaldybėje
	13,4
	13,4
	13,4
	1.3.1.1.

	13-01-02-09 (TP)
	Priemonė: Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas
	6,0
	6,0
	6,0
	1.3.1.1.

	13-02-01 
	Uždavinys: Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams
	
	
	
	

	13-02-01-07 (TP)
	Priemonė: Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos, ir atgaivinimo programa
	5,0
	5,0
	5,0
	2.2.2.5.

	13-02-01-09 (TP)
	Priemonė: Nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos programa
	5,0
	10,0
	10,0
	2.2.2.1.

	13-02-01-10 (IP)
	Priemonė: Nekilnojamojo kultūros paveldo pastatų pritaikymas visuomenės poreikiams
	325,0
	300,0
	
	2.2.2.1.

	13-02-02 
	Uždavinys: Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą
	
	
	
	

	13-02-02-04 (IP)
	Priemonė: Turizmą ir verslumą skatinančių projektų įgyvendinimas Joniškio rajone 
	10,0
	
	
	2.2.1.7.

	13-02-02-05 (RP)
	Priemonė: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankytojams
	1 304,9
	1 071,9
	
	2.2.1.3; 2.2.1.7.

	13-02-02-06 (RP)
	Priemonė: Žagarės ozo pritaikymas lankytojams
	90,0
	571,0
	376,0
	2.2.1.3; 2.2.1.7.

	13-02-02-07 (RP)
	Priemonė: Joniškio rajono savivaldybės dolomito atodangos pritaikymas lankytojams
	110,0
	670,0
	185,0
	2.2.1.3; 2.2.1.7.

	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
	1 445,8
	1 404,7
	561,0
	

	
	Iš jo:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
	507,4
	530,3
	521,6
	

	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
	13,4
	13,4
	13,4
	

	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos
	
	
	
	

	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	
	1.5. Skolintos lėšos
	925,0
	861,0
	26,0
	

	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai
	
	
	
	

	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)
	942,0
	1 939,0
	537,0
	

	
	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai):
	2 387,8
	3 343,7
	1 098,0
	

	
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos
	1 544,9
	2 802,9
	561,0
	

	
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, lyginant su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu
	
	
	
	



Santrumpos:
(TP) – tęstinės veiklos priemonė.
(PP) – valstybinė pažangos priemonė.
(RP) – regioninė pažangos priemonė
(IP) – investicinis projektas. 

16 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai 
	Stebėsenos rodiklio kodas
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
(matavimo vnt.)
	Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės
	SSPP rodiklis

	
	
	2026 m.
	2027 m.
	2028 m.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 uždavinys Plėtoti ir remti verslumą skatinančias iniciatyvas, didinti gyventojų verslumą
	
	
	
	

	E-13-01-01-01
	Verslumo lygis (veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų) (vnt.)
	21,8
	22,0
	22,5
	2.1.-1

	E-13-01-01-02
	Tiesioginių materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (tūkst. Eur)
	1,7
	1,8
	2,0
	2.1.-2

	
	1 uždavinio 1 priemonė VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklos užtikrinimas
	
	
	
	

	R-13-01-01-01
	Finansuojamų etatų skaičius
	4,25
	4,25
	4,25
	2.1.-1; 2.1.-2; 2.2.-1; 2.2.-2

	
	1 uždavinio 2 priemonė Renginių, reprezentuojančių Joniškio rajoną, rėmimas
	
	
	
	

	R-13-01-01-02
	Remiamų renginių skaičius (vnt.)
	1
	1
	1
	2.2.-1

	
	1 uždavinio 3 priemonė Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa
	
	
	
	

	R-13-01-01-04
	Paremtų SVV subjektų skaičius (vnt.)
	17
	17
	17
	2.1.-1; 2.1.-2

	
	1 uždavinio 4 priemonė Bendradarbystės erdvės įrengimas ir vystymas
	
	
	
	

	R-13-01-01-06-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (komp.)
	1
	
	
	2.1.-1; 2.1.-2

	R-13-01-01-06-02
	Įkurta bendradarbystės erdvė (vnt.)
	
	1
	
	2.1.-1; 2.1.-2

	
	2 uždavinys Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį
	
	
	
	

	E-13-01-02
	Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius (vnt.)
	35
	38
	40
	1.3.-1

	
	2 uždavinio 1 priemonė Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas
	
	
	
	

	R-13-01-02-04
	Finansuotų projektų skaičius (vnt.)
	16
	16
	16
	1.3.-1

	
	2 uždavinio 2 priemonė Joniškio miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalinis finansavimas
	
	
	
	

	R-13-01-02-05
	Dalinai finansuotų projektų skaičius (vnt.)
	5
	5
	4
	1.3.-1; 2.1.-1

	
	2 uždavinio 3 priemonė Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas
	
	
	
	

	R-13-01-02-06-01
	Veiklos finansavimą gavusių kaimo bendruomenių skaičius
	45
	45
	45
	1.3.-1

	R-13-01-02-06-02
	Dalinai finansuotų projektų skaičius (vnt.)
	8
	8
	8
	1.3.-1

	
	2 uždavinio 4 priemonė Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimas
	
	
	
	

	R-13-01-02-07
	Finansuotų projektų skaičius (vnt.)
	3
	3
	3
	2.2.-2

	
	2 uždavinio 5 priemonė Bendruomeninės veiklos stiprinimas Savivaldybėje
	
	
	
	

	R-13-01-02-08
	Įgyvendintų projektų skaičius (vnt.)
	5
	5
	5
	1.3.-1

	
	2 uždavinio 6 priemonė Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas
	
	
	
	

	R-13-01-02-09
	Projekto dalyvių skaičius (asm.)
	20
	20
	20
	1.3.-1

	
	3 uždavinys Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams
	
	
	
	

	E-13-02-01
	Naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui Savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vnt.)
	-
	1
	3
	2.2.-1; 2.2.-2

	
	3 uždavinio 1 priemonė Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programa
	
	
	
	

	R-13-02-01-07
	Finansuotų projektų skaičius (vnt.)
	3
	4
	4
	2.2.-1

	
	3 uždavinio 2 priemonė Nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos programa
	
	
	
	

	R-13-02-01-09-01
	Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)
	15
	15
	15
	2.2.-1; 2.2.-2

	R-13-02-01-09-02
	Pagal poreikį atliktų kultūros paveldo objektų priežiūros darbų skaičius (vnt.)
	1
	1
	1
	2.2.-1; 2.2.-2

	
	3 uždavinio 3 priemonė Nekilnojamojo kultūros paveldo pastatų pritaikymas visuomenės poreikiams
	
	
	
	

	R-13-02-01-10-01
	Dalinai finansuotų projektų skaičius (vnt.)
	1
	
	
	2.2.-1; 2.2.-2

	R-13-02-01-10-02
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	
	4 uždavinys Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą
	
	
	
	

	E-13-02-02
	Sukurtų naujų / atnaujintų turizmo produktų skaičius (vnt.)
	1
	1
	1
	2.2.-1

	
	4 uždavinio 1 priemonė Turizmą ir verslumą skatinančių projektų įgyvendinimas Joniškio rajone
	
	
	
	

	R-13-02-02-04
	Įgyvendintų projektų skaičius (vnt.)
	1
	
	
	2.2.-1

	
	4 uždavinio 2 priemonė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankytojams
	
	
	
	

	R-13-02-02-05
	Lankytojų poreikiams pritaikyta teritorija (ha)
	
	45,46
	
	2.2.-1

	
	4 uždavinio 3 priemonė Žagarės ozo pritaikymas lankytojams
	
	
	
	

	R-13-02-02-06-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-13-02-02-06-02
	Lankytojų poreikiams pritaikyta teritorija (ha)
	
	
	33,61
	2.2.-1

	
	4 uždavinio 4 priemonė Joniškio rajono savivaldybės dolomito atodangos pritaikymas lankytojams
	
	
	
	

	R-13-02-02-07-01
	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius (vnt.)
	1
	
	
	

	R-13-02-02-07-02
	Lankytojų poreikiams pritaikyta teritorija (ha)
	
	
	4,0
	




V SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS


17 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės
	Eil. Nr.
	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas
	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.
	Planuojamos rodiklių reikšmės

	
	
	
	2026 metais
	2027 metais
	2028 metais

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

	1.	
	UAB Joniškio autobusų parkas
	Tęstinės veiklos rodikliai:

	
	
	Pardavimo pajamos, 
tūkst. Eur
	945
	984
	1019

	
	
	Pardavimo savikaina, 
tūkst. Eur
	460
	480
	505

	
	
	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur
	410
	430
	454

	
	
	Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur
	60
	70
	72

	2.	
	UAB Joniškio butų ūkis
	Tęstinės veiklos rodikliai:

	
	
	Pardavimo pajamos, 
tūkst. Eur
	890
	910
	930

	
	
	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur
	570
	580
	590

	
	
	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur
	310
	320
	330

	
	
	Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur
	10
	10
	10

	3.	
	UAB „Joniškio vandenys“
	Tęstinės veiklos rodikliai:

	
	
	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur
	1 360
	1 380
	1 420

	
	
	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur
	396
	428
	462

	
	
	Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur
	20
	25
	30

	Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

	1.	
	VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras
	Tęstinės veiklos rodikliai:

	
	
	Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm.
	15 100
	15 200
	15 200

	
	
	Apsilankymų skaičius, vnt.
	80 000
	80 600
	85 700

	
	
	Nuotolinių paslaugų skaičius, vnt.
	50 000
	45 500
	40 000

	2.	
	VšĮ Joniškio ligoninė
	Tęstinės veiklos rodikliai:
(stacionarinės paslaugos)

	
	
	Slaugos ir palaikomojo gydymo lovų užimtumas
	>90 %
	>90 %
	>90 %

	
	
	Tęstinės veiklos rodikliai:
(skubi pagalba)

	
	
	Paslaugų skaičius, vidutiniškai per sav.
	100
	110
	115

	
	
	Pacientų dalis, nukreipta ambulatoriniam gydymui
	>60 %
	>60 %
	>60 %

	
	
	Pacientų dalis, pervežta į kitą apskrities skubios medicinos pagalbos įstaigą
	<20 %
	<22 %
	<23 %

	
	
	Tęstinės veiklos rodikliai:
(planinės, ambulatorinės paslaugos)

	
	
	Dienos chirurgija: 
Operacijų skaičius per metus
	>2 000
	>2 000
	>2 000

	
	
	Dienos stacionaras: naujų pacientų skaičius per sav.
	>45
	>50
	>50

	
	
	Išplėstinių konsultacijų skaičius per sav.
	150
	160
	170

	3.	
	VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras
	Įgyvendinamo projekto „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms Joniškio rajono savivaldybėje“, Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0006, rodikliai:

	
	
	Priklausomybių centro siųstų pacientų pakaitiniam gydymui metadonu skaičius, vnt. 
	4
	4
	4

	
	
	Tęstinės veiklos rodikliai:

	
	
	Pravestų užsiėmimų 
9–14 m. vaikų grupei skaičius
	12
	12
	12

	
	
	Gyventojams teikiamų anoniminių konsultacijų gavėjų skaičius
	45
	45
	45

	
	
	Psichikos sveikatos centro specialistų komanda: psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, slaugytojas, socialinis darbuotojas (komandų skaičius)
	1
	1
	1

	
	
	Konsultuotų ar gydytų kitų įstaigų siųstų asmenų skaičius
	10
	15
	15

	
	
	Atvejo vadyba, pacientų skaičius
	20
	25
	25

	
	
	Pildytų testų (alkoholio vartojimo, savižudybių prevencijai) skaičius
	100
	100
	100

	
	
	Psichosocialinis vertinimas asmenų, išgyvenančių savižudybės krizę, pacientų skaičius
	20
	20
	20

	
	
	Pagal e. sveikata numatytų programų suteiktų paslaugų skaičius, proc.
	100
	100
	100

	4.
	Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
	Įgyvendinamo projekto „Žaliosios paslaptys“, Nr. LL-00126 rodikliai:

	
	
	Sukurtas naujas bendras turizmo maršrutas
	1
	1
	

	
	
	Dalyvavimas turizmo parodose, vnt.
	2
	
	

	
	
	Infoturai turizmo paslaugų tiekėjams, žurnalistams
	2
	1
	

	
	
	Geriamojo vandens stotelės (sensorinės) įrengimas, vnt.
	2
	
	

	
	
	Elektrinių dviračių įkrovimo stotelių įrengimas ir dviračių įsigijimas, vnt.
	2
	
	

	
	
	Įgyvendinamo projekto „Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro preakceleravimo, inkubavimo ir verslo mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą“, Nr. 02-024-K-0006 rodikliai:

	
	
	Preakceleravimo, inkubavimo ir verslo mentorystės programos įgyvendinimas Joniškio rajone, kurios metu bus skatinamas verslumas, sudaromos palankios sąlygos verslo kūrimui(si) ir plėtrai prisidedant prie naujų produktų idėjų vystymo, komercializacijos, pardavimo ir rinkodaros veiklų skatinimo
	1
	
	

	
	
	Tęstinės veiklos rodikliai:

	
	
	Turizmo ir verslo informacijos centro lankytojų skaičius, asm.
	1 300
	1 400
	1 400

	
	
	Įsteigtų naujų juridinių asmenų skaičius, vnt.
	10
	10
	10

	
	
	Suteiktų konsultacijų skaičius, vnt.
	480
	500
	600

	
	
	Parengtų ir administruojamų
projektų paraiškų skaičius, vnt.
	5
	5
	5

	
	
	Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių skaičius, vnt.
	2
	2
	3

	
	
	Sukurtų, atnaujintų turistinių maršrutų skaičius, vnt.
	2
	2
	3

	
	
	Dalyvavimas turizmo parodose, vnt.
	2
	2
	2

	
	
	Tarptautinė kelionių akcija „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“, vnt.
	1
	1
	1

	
	
	„Bendruomenės namų“ erdvėje vykdytų organizacijų veiklų skaičius
	60
	72
	80










VI SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA

18 lentelė. Savivaldybės pažangos priemonių ir kitų projektų (įskaitant infrastruktūros) sąrašas
	Kodas
	Pavadinimas
	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)
	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)
	2028 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)

	01 01 02 05
	Edukacinių erdvių įrengimas Joniškio rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas (RP)
	665,6
	429,0
	

	01 01 02 06
	Ugdymo prieinamumo didinimo priemonių diegimas atskirtį patiriantiems vaikams (RP)
	375,0
	394,0
	

	01 01 02 25
	Švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas (IP)
	120,0
	170,0
	

	01 01 02 27
	Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje (IP)
	
	800,0
	500,0

	01 01 02 28
	Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio M. Slančiausko progimnazijoje (IP)
	
	1 000,0
	850,0

	01 01 02 29
	Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Aušros“ gimnazijoje (IP)
	145,0
	
	

	01 01 02 30
	Tūkstantmečio mokyklos programos įgyvendinimas (PP)
	518,6
	
	

	02 02 02 10
	Sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas (IP)
	60,0
	450,0
	300,0

	03 01 02 15
	Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas (RP)
	404,7
	1039,7
	809,7

	03 01 02 16
	Nestacionarių socialinių paslaugų jaunimui infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (RP)
	355,9
	286,0
	50,0

	03 02 01 25
	Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas (PP)
	729,1
	200,0
	

	03 02 01 26
	Sveikatos centro modelio diegimas Joniškio rajono savivaldybėje (PP)
	80,5
	80,5
	77,0

	03 02 01 27 
	Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione (RP)
	400,0
	1 000,0
	900,0

	12 01 01 01
	Viešosios infrastruktūros atnaujinimas
	547,8
	31,0
	31,0

	12 01 01 05
	Priedangų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje (PP)
	150,0
	100,0
	

	12 01 05 01
	Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone (RP)
	701,0
	502,0
	154,0

	12 01 05 02
	Socialinio būsto plėtra Joniškio mieste (RP)
	118,0
	700,0
	700,0

	12 01 06 11
	Krizių, ekstremalių situacijų valdymo operacijų centro ir gaisrinės statyba Žagarėje (PP)
	
	200,0
	486,3

	12 01 06 14
	Viešųjų erdvių patrauklumo didinimas, pritaikymas gyventojų poreikiams
	36,0
	20,0
	20,0

	12 02 01 08
	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone (PP)
	1429,1
	2335,4
	1102,2

	12 02 04 03
	Saugus atsakas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione (IP)
	73,5
	
	

	12 04 01 01
	Gyvenamųjų teritorijų zonos pritaikymas, įrengiant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sistemas
	30,0
	100,0
	100,0

	12 04 01 02
	Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas (KPPP)
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0

	12 04 01 03
	Susisiekimo infrastruktūros priežiūra ir plėtra Joniškio rajono savivaldybėje
	500,0
	500,0
	500,0

	12 04 02 01
	Gatvių apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra 
	34,5
	30,0
	30,0

	13 01 01 06
	Bendradarbystės erdvės įrengimas ir vystymas (RP)
	40,0
	490,0
	

	13 02 01 10
	Nekilnojamojo kultūros paveldo pastatų pritaikymas visuomenės poreikiams (IP)
	325,0
	300,0
	

	13 02 02 05
	Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno pritaikymas lankytojams
	1304,9
	1071,9
	

	13 02 02 06
	Žagarės ozo pritaikymas lankytojams (PP)
	90,0
	571,0
	376,0

	13 02 02 07
	Joniškio rajono savivaldybės dolomito atodangos pritaikymas lankytojams (PP)
	110,0
	670,0
	185,0




ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, planuojama užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Kartu siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą. 
Taikant administracinės naštos mažinimo priemones, vadovaujamasi šiais principais: 
1) siekiama sumažinti reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumą iki minimalaus lygio, būtino pagrindiniams teisės aktų tikslams pasiekti, ir, jei įmanoma, suvienodinti skirtingų susijusių teisės aktų ataskaitų teikimo dažnumą; 
2) tikrinama, ar tas pats informacinis įpareigojimas teikti informaciją nėra nustatytas kelis kartus skirtinguose teisės aktuose; 
3) prioritetas teikiamas ataskaitų pateikimui elektroniniu būdu ir internetu vietoje spausdintos informacijos rinkimo; 
4) įvertinama galimybė nustatyti informacinių įpareigojimų vykdymo išimtis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams; 
5) įvertinama galimybė pakeisti visiems verslo subjektams tam tikrame sektoriuje taikomus reikalavimus teikti informaciją rizika pagrįstu požiūriu, t. y. nustatyti reikalavimus teikti informaciją tiems verslo subjektams, kurie vykdo didžiausią riziką keliančią veiklą; 
6) siekiama sumažinti arba pašalinti reikalavimus teikti informaciją, jeigu šie reikalavimai yra susiję su esminiais reikalavimais, kurių buvo atsisakyta arba kurie buvo pakeisti; 
7) siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo; 
8) siekiama nereikalingų ataskaitų, patikrinimų, duomenų ir informacijos reikalavimų panaikinimo. 
Joniškio rajono savivaldybės 2026–2028 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas pateikiamas 19 lentelėje.



19 lentelė. 2026–2028metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas
	Eil. Nr.
	Priemonė
	Priemonės įvykdymo vertinimo kriterijus
	Įvykdymo terminas
	Siektina reikšmė
	Vykdytojas

	1. Administracinės naštos mažinimo proceso užtikrinimas (kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų)

	1.1.
	Skatinti asmenis atlikti informacinio įpareigojimo veiksmus naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), Socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“
	Teikiamos atnaujintos informacijos Savivaldybės interneto svetainėje skaičius 
	2026–2028 m.
	Ne mažiau kaip 4 kartus per metus
	Teisės ir metrikacijos skyrius, 
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

	1.2.
	Reguliariai peržiūrėti VIISP Elektroninių valdžios vartų portale (VIISP portalas), koreguoti administracinių paslaugų aprašymus
	Nuolat peržiūrimų ir atnaujinamų administracinių paslaugų aprašų skaičius. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai, atsižvelgiant į veiklos ir teisės aktų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, pakeitimus, peržiūrimi ir prireikus atnaujinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos
	2026–2028 m.
	Kiekvienas struktūrinis padalinys ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos pasikeitimo įsigaliojimo dienos peržiūri administracinių paslaugų aprašymus ir, esant poreikiui, atnaujina informaciją
	Pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai

	1.3.
	Teisinio reguliavimo sukeliamos administracinės naštos sumažinimas tikslinėms grupėms
	Mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, Savivaldybės institucijų, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius. Teisinio reguliavimo, priklausančio Savivaldybės institucijų kompetencijai, analizė. Perteklinių, besidubliuojančių, neaktualių informacinių įpareigojimų identifikavimas ir teisės aktų, kuriuose nustatyti tokie informaciniai įpareigojimai, pakeitimų projektų parengimas ir pateikimas juos priimančiam subjektui
	2026–2028 m.
	Kiekvienas struktūrinis padalinys vertina naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį: ar informaciniai įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai; ar informacija negali būti gauta pasinaudojant Savivaldybės administracijos galimybėmis 
	Pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai

	1.4.
	Diegti naujas ir tobulinti jau veikiančias informacines sistemas
	Įdiegtų ar patobulintų informacinių sistemų skaičius
	2026–2028 m.
	2 vnt.
	Pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai



_________________________________________________


01 Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas


01-01-02 Diegti inovacijas, gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas


01-01-01 Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą rajone


01-03-01 Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas



02 Kultūros ir sporto plėtra


02-01-02 Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą


02-01-03 Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei


02-02-02 Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą, atnaujinti ir plėsti sporto infrastruktūrą


02-03-01 Vystyti jaunimui palankią aplinką, skatinti jaunimo užimtumą ir savanorystę



03 Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas


03-01-01 Mažinti įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį


03-01-02 Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą


03-01-03 Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir teikti kokybiškas bei poreikius atitinkančias socialines paslaugas


03-02-01 Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą


03-02-02 Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias veiklas 



04 Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas 


04-01-01 Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, didinti valdymo ir veiklos efektyvumą


04-01-02 Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą



05 Seniūnijų veiklos užtikrinimas


05-01 Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti


05-02 Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą



12 Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas


12-01-01 Savivaldybės administracijos objektų remontas, turto valdymo administravimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas


12-01-05 Vykdyti socialinio būsto plėtrą ir priežiūrą


12-01-06 Modernizuoti viešųjų erdvių infrastruktūrą


12-02-01 Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo, vandenvalos ir nuotekų sistemas, vykdyti melioracijos statinių priežiūrą


12-02-02 Įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, kurti darnią aplinką Joniškio rajone


12-02-03 Palaikyti švarą ir tvarką Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje


12-04-01 Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą, gerinti rajono gyventojų mobilumą


12-04-02 Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones



13 Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas 


01-01 Plėtoti ir remti verslumą skatinančias iniciatyvas, didinti gyventojų verslumą


01-02 Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį


02-01 Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams


02-02 Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą
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